## Лист1
ИЮНЬ 2017 год
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер _____________ Комиссаров М.В.
Согласовано
Начальник Пензенского РЭГУ ______________ Алексашкин С.Н.
|  | Количество | [5 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Печные горелки | Ф.И.О слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | с. Ленино,ул. Ленина | 188 | 234 | 50 | 127 | 62
Салатанов А.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
2 | с. Надеждино | 286 | 287 | 51 | 101 | 141 | Расходов А.А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
3 | с. Кучки | 160 | 223 | 5 | 7 | 145 | Курамов В.И. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
4 | СНТ "Дубрава-2" | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | Филимонов А.Ю. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
Меченко Е.Г.
5 | с. Богословка,ул. автомобилистов, | 571 | 234 | 41 | 163 | 41 | Пономарев В.Ю. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| банная , Молодежная , Лесная, | [5 empty] | Горбунов В.Н.
солнечная, экспериментальная
6 | с. Воскресеновка,ул. Мира, Комсомольская | 191 | 211 | 87 | 111 | 70 | Филимонов А.Ю. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул. Южная, Озерная, Луговая, Ключевского | [5 empty] | Митянин В.Д.
| Итого: | 1403
Опрессовка
Итого:
Мастер СДСиО: Клепинина Н.И. | [7 empty] | Дни месяца 11: Ст.мастер ПРЭГУ Шулепов А.В.