## Лист1
Сентябрь 2016 год
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер _____________ Комиссаров М.В.
Согласовано
Начальник Пензенского РЭГУ ______________ Алексашкин С.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 отделение (с/з Слава труду) | 190 | 184 | 38 | 85 |  | 100 | Сидоров В.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
2 | с.Богословка, ул. Кирова, Садовая ,Королева | 444 | 480 | 40 | 230 |  | 201 | Горбунов В.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| Суворова, Чкалова, Гагарина, Ленина | [6 empty] | Глебов Д.А.
Пономарев В.Ю.
3 | д.. Ивановка | 71 | 81 | 0 | 19 |  | 49 | Митянин В.Д. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул. ивановская | [6 empty] | Меченко Е.Г.
Филимонов С.Ю.
4 | с. Лебедевка, ул. Заречная,ул. Очаковская, | 157 | 162 | 8 | 127 |  | 33 | Митянин В.Д. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул. Молодежная | [6 empty] | Меченко Е.Г.
Филимонов С.Ю.
5 | с. М.Валяевка,ул. Центральная , Вишневая | 230 | 252 | 27 | 185 |  | 100 | Митянин В.Д. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
Меченко Е.Г.
Филимонов С.Ю.
6 | р.п. Золотаревка,ул. Л-Холодовой (2 эт. ж/д-18 домов) | 246 | 272 | 9 | 145 |  | 0 | Теплоухов А.М. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
Коробов Г.Б.
7 | п. Ленинский лесхоз | 115 | 118 | 29 | 58 |  | 56 | Митянин В.Д. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
Меченко Е.Г.
Филимонов С.Ю.
8 | с. Казеевка | 124 | 123 | 6 | 68 |  | 51 | Тихонов С.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
Сладков А.В.
| Итого: | 1577
Опрессовка
Итого:
Мастер СДСиО: Клепинина Н.И. | [8 empty] | Дни месяца 11: Ст. мастер ПРЭГУ Шулепов А.В.