## Январь2017
Январь, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Герцена1а, 9,11,44,46,44а,44б | 516 | 516 |  |  |  |  | Пудовкина В.В | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13
2 | Фурманова 15 | 126 | 126 |  |  |  |  | КривошееваМ.В | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 20
3 | Мирская 17 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Петряшкина С.В | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 20
4 | 8марта 7,19,27 | 726 | 726 |  |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
5 | [7 empty] | Кузьмина Т.В.
| Итого | 1468 | 1468 | 100
Опрессовка
1 | Герцена 1 | 70 | 70 | 70
Итого
|  | 70 | 70 | 70
Мастер СДСиО Цапенко Е,С.

## Февраль2017
Февраль, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
, |  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Пролетарская 6, 22,24,20,76,47. | 540 | 540 |  |  |  |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 10
2 | Луначарского 2б,6,7,7а,8,34,39 | 736 | 736 |  |  |  |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 17
3 | Луначарского 43,44,49,51,53. | 640 | 640 |  |  |  |  | Кузьмина Т.В. | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 22
4 | пр-д Пролетарский 3а | 8 | 8 |  |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 28
5 | [7 empty] | Ногачина Т.В.
| Итого | 1924 | 1924
Опрессовка
1 | Луначарского 28,30,45 | 198 | 198 | 128
2 | Ухтомского 5 | 143 | 143
Итого
|  | 341 | 341 | 128
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Март2017
Март, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О.слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Пудовкина В.В.
1 | Коммунистическая 9,11,13,15,17,19 | 480 | 480 | 480 |  |  |  | Кривошеева М.В | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7; Дни месяца 9 to Дни месяца 10
2 | Коммунистическая 23 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3
3 | 8Марта 3,25 | 618 | 618 |  |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 22
4 | пр-т Победы 20,22,33,35 | 252 | 252 |  |  |  |  | Кузьмина Т.В. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 24; Дни месяца 27 to Дни месяца 31
Итого
|  | 1430 | 1430 | 560
Опрессовка
1 | Ворошилова
| 1,2,3,4,5,6,8,10,15,21,28,30,32 | 1029 | 1029
Итого
|  | 1029 | 1029
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Апрель2017
Апрель, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Пудовкина В.В
1 | Карпинского 1,1а,3,5,7,10,10а,13 | 640 | 640 | 400 |  |  |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7
2 | Карпинского 15,15а,34 | 220 | 220 | 120 |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 14
3 | Карпинского 28,36,37,38,40,41 | 670 | 670 |  |  |  |  | Ногачина С.В. | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21
4 | Карпинского 44а,45,48,50,52 | 659 | 659 |  |  |  |  | Кузьмина Т.В. | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 28
Итого
|  | 2189 | 2189 | 520
Опрессовка
1 | Пр.Победы 5,7,12а,14а,15,21,23 | 504 | 504 | 504
2
Итого
|  | 504 | 504 | 504
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Май2017
Май, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Карпинского 17,19а,21,23,27,27а | 420 | 420 | 420 |  |  |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 5
2 | Карпинского 14а | 9 | 9 | 9 |  |  |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 5
3 | Карпинского 22,22а,26,19,25, | 488 | 488 | 140 |  |  |  | Кузьмина Т.В.
4 | Карпинского 35а | 49 | 49 |  |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19
5 | Ворошилова 11,13,25 | 469 | 469 |  |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 29 to Дни месяца 31
6 | М.Бугровка 1,3,5,7,10а,12,14,15,16 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26
| 17,18,20,22,24 | 260 | 260 |  |  | 260 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26
| Итого | 1695 | 1695 | 569 |  | 260
опрессовка
1 | Островского 1,7,17 | 240 | 240 | 240
2 | Пугачева 55 | 80 | 80 | 80
3 | Бекешская 6,8,10,12 | 122 | 122
| Итого | 342 | 342 | 320
Мастер СДСиО Цапенко Е.С

## Июнь2017
Июнь, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки |  | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Кривозерье и проезды | 244 | 273 | 69 | 107 | 98 | 42 |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
2 | Бурмистрова и проезды | 79 | 93 | 13 | 7 | 48 | 28 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
3 | Суматовка | 15 | 15 |  | 2 | 9 | 4 | Кривошеева М.В | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14
4 | Черниговская и проезды | 260 | 304 | 27 | 126 | 83 | 51 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15
5 | Бухарская и проезды | 247 | 276 | 19 | 55 | 152 | 39 | Кузьмина Т.В. | bar: Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 21
6 | Ижевская | 109 | 125 | 6 | 39 | 49 | 21 | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 23
7 | Батайская и проезды | 194 | 234 | 32 | 67 | 90 | 61 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 30
8 | Шемышейская,Тамалинская | 45 | 50 | 2 | 20 | 27 | 2 | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 9
| итого: | 1193 | 1370 | 168 | 423 | 556 | 248
Опресовка
1 | Карпинского 26,33,35 | 559 | 559
итого:
|  | 559 | 559
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Июль2017
Июль.2017 год.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Мотоциклетная,проезд,переулок | 255 | 261 | 35 | 138 | 65 | 29 | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4
2 | 1,2 проезд Яблочкова | 78 | 83 | 5 | 33 | 20 | 30 | КривошееваМ.В | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 7
3 | Чайковского | 12 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | Кузьмина Т.В. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 12
4 | Строительный переулок | 6 | 6 |  | 3 | 3 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14
5 | Островского | 173 | 187 | 33 | 115 | 55 | 13 | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 19
6 | Огарёва и проезд | 170 | 214 | 36 | 119 | 46 | 33 | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 26
7 | Правды | 185 | 199 | 13 | 101 | 37 | 27 | Ногачина Т.В | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 28
8 | Громова и проезды | 301 | 342 | 42 | 156 | 99 | 54 | bar: Дни месяца 28; Дни месяца 31
| Итого: | 1180 | 1305 | 167 | 669 | 329 | 192
опресовка
1 | Мотоциклетная,проезд,переулок | 255 | 261 | 35 | 138 | 65 | 29
| итого: | 255 | 261 | 35 | 138 | 65 | 29
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Август2017
Август, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Б.Бугровка | 140 | 142 | 14 | 92 | 32 | 16 | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
2 | Карпинского | 178 | 180 | 34 | 106 | 73 | 30 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4
3 | Будашкина и проезд | 117 | 130 | 29 | 56 | 34 | 34 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8
4 | Толстого | 37 | 37 | 4 | 17 | 5 | 15 | Кривошеева М.В | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 10
5 | Ухтомского | 21 | 27 | 3 | 9 | 4 | 8 | bar: Дни месяца 11; Дни месяца 14
6 | Луначарского | 21 | 23 | 1 | 7 | 8 | 5 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 16
7 | Краснознамённая и проезд | 113 | 145 | 14 | 74 | 34 | 10 | Кузьмина Т.В. | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 18
8 | Красноармейская | 142 | 158 | 27 | 83 | 34 | 25 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 22
9 | Производственная и проезды,Брянская | 183 | 180 | 26 | 96 | 38 | 29 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 24
10 | Полярная и проезд | 28 | 31 | 1 | 17 | 6 | 5 | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 25; Дни месяца 28
11 | Сурикова и проезд | 136 | 126 | 15 | 72 | 28 | 28 | bar: Дни месяца 29 to Дни месяца 30
12 | Вяземского | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
13 | Есенина | 50 | 53 | 20 | 36 | 23 | 2 | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 29
14 | М.Бугровка | 10 | 12 | 3 | 2 | 8 | 5 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 16
15 | Дунаевка | 3 | 3 |  | 1 |  | 2 | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 25
16 | 8 Марта и проезд | 54 | 53 | 1 | 14 | 1 | 47 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 23
17 | Декабристов | 5 | 4 | 1 |  | 2 | 2 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 10
| Итого: | 1240 | 1307 | 194 | 683 | 331 | 263
опресовка
1 | Карпинского | 178 | 142 | 14 | 92 | 32 | 16
| итого | 178 | 142 | 14 | 92 | 32 | 16
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Сентябрь2017
Сентябрь, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Гастелло и проезд | 170 | 173 | 22 | 79 | 47 | 67 | Пудовкина В.В | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
2 | Маресьева и проезд | 225 | 226 | 38 | 114 | 50 | 68 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8
3 | Челюскина и проезд | 103 | 117 | 10 | 57 | 38 | 20 | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 12
4 | Кольцова,1,2 проезд | 76 | 82 | 20 | 35 | 25 | 21 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14
5 | Репина | 17 | 17 | 4 | 4 | 11 | 2 | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 15; Дни месяца 18
6 | Фурманова и переулок | 13 | 14 | 6 | 5 | 10 |  | Кузьмина Т.В. | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 20
7 | Западная | 1 | 1 |  | 1 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 22
8 | Тимирязева и проезды | 318 | 337 | 65 | 149 | 145 | 39 | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 26
9 | Средняя и проезды | 298 | 316 | 57 | 178 | 62 | 60 | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 28
10 | Аминевка | 10 | 12 | 2 | 6 | 5 | bar: Дни месяца 29
| Итого: | 1241 | 1295 | 226 | 634 | 398 | 277
опресовка
1 | Кольцова 1,2 проезд | 76 | 82 | 20 | 35 | 25 | 21
| итого: | 225 | 173 | 22 | 79 | 47 | 67
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Октябрь2017
Октябрь.2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Карпинского 36 | 70 | 70 |  |  |  |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 6
Кривошеева М.В.
2 | Островского 2,3,4,5,10,11,13,14,15 | 840 | 840 | 840 |  |  |  | Кузьмина Т.В. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
Петряшкина С.В.
Ногачина Т.В.
| Итого: | 910 | 910 | 840
опрессовка
Итого:
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Ноябрь2017
Ноябрь, 2017 года
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Пудовкина В.В
1 | Коммунистическая 19,38,38а | 120 | 120 | 80 |  |  |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 10; Дни месяца 13 to Дни месяца 16
2 | Вяземского 19,31,37,39,41,43,45,47,49 | 720 | 720 | 720 |  |  |  | Кузьмина Т.В. | bar: Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 24; Дни месяца 27 to Дни месяца 30
3 | Бекешская 6,8,10,12 | 122 | 122 |  |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3
4 | Герцена 3 | 18 | 18 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8
5 | Пр,Победы 17 | 40 | 40 |  |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 16
Итого:
|  | 1020 | 1020 | 800
Опрессовка
1 | Фурманова 13,17,19 | 591 | 591
Итого
|  | 591 | 591
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Декабрь2017
Декабрь,2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. Слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Ворошилова 12,12а,14,16,22,24,26 | 560 | 560 | 560 |  |  |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15
2 | пр-т Победы 11,26,20,22,33,35 | 386 | 386 | 140 |  |  |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 26 to Дни месяца 29
Петряшкина С.В.
Кузьмина Т.В.
Ногачина Т.В.
| Итого: | 946 | 946 | 700
опрессовка
1 | Карпинского
| 6,8,14а,20а,30,32,42 | 463 | 463
2 | Коммунистическая 25,47,38,38а | 183 | 183
| Итого: | 646 | 646
Мастер СДСиО Цапенко Е.С