## Январь 2017
Январь 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31
1 | Калинина 9,76,105а | 435 | 435 | 80 |  |  |  | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 24
2 | Куйбышева 11в,18а | 53 | 53 |  |  | 53 |  | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 27
3 | Лобачевского 4,6,8,12,14 | 69 | 69 |  |  |  |  | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
4 | Терешковой 12,17 | 136 | 136 | 136 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13
5 | Вадинская 33 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 18
6 | Чкалова 49 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 24; Дни месяца 25; Дни месяца 26
7 | 4-ый Мебельный пр-д 2,4 | 32 | 32 |  |  |  |  | Макашов П. П. | bar: Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
8 | Зас.Центральная 14 | 62 | 62 |  |  | 62 |  | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 17
9 | Богданова 25 | 44 | 44 | 27 |  | 17 |  | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
Лобцова О. Б.
| Итого | 941 | 941 | 313 |  | 172
Опрессовка
1 | Богданова 61 | 83
2 | Терновского 162 | 268
3 | Терновского 162а | 120
| Итого | 471
Мастер СДС и О ____________________ Кущенков И. А.

## Февраль 2017
Февраль 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28
1 | Токарная 18 | 42 | 42 |  |  |  |  | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 1
2 | Терновского 158, 158а, 158б, 212 | 417 | 417 |  |  |  |  | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 10; Дни месяца 13 to Дни месяца 15
3 | Богданова 2а, 50а | 56 | 56 | 16 |  |  |  | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 17
4 | Электрический проезд 2, 3 | 116 | 116 | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 22; Дни месяца 27 to Дни месяца 28
5 | Пушанина 10 (Электр пр-д 10) | 116 | 116 | 1 |  |  | 6 | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 7
6 | Мебельная 51,53,55,57,59,61,63 | 103 | 103 |  |  |  |  | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 10; Дни месяца 13 to Дни месяца 14
7 | Пограничная 31,32,34,35,36 | 61 | 61 |  |  |  |  | Макашов П. П. | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 21
8 | Индустриальная 37, 47,49,51,53а,55 | 60 | 60 | bar: Дни месяца 22; Дни месяца 27 to Дни месяца 28
9 | Осовиахимовская 12, 12а, 14, 23, 27 | 55 | 55 |  |  |  |  | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
10 | Радужная 2 | 60 | 60 |  |  |  |  | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 3; Дни месяца 6
11 | Общежития | 407 | 407 |  |  |  |  | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 10; Дни месяца 13 to Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 22; Дни месяца 27 to Дни месяца 28
12
13
14 | Итого | 1493 | 1493 | 17 |  |  | 6
Опрессовка
1 | Пр-д Металлистов 1,4 | 18
2 | Маркина 10,12,14 | 25
3 | Калинина 119б | 62
4 | Гоголя 5 | 24
5 | Междуречье | 283
6 | Терешковой 10 | 212
| Итого | 624
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Март 2017
Март 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
1 | 2 пр. Левицкого | 39 | 39 |  |  | 39 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3
2 | Жидкий газ | 40 | 40 |  |  |  |  | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 9
3 | Терновского и проезды | 365 | 365 | 12 | 112 | 230 | 23 | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 10; Дни месяца 13 to Дни месяца 17; Дни месяца 20
4 | Кооперативная,Ремесленная,Гайдара | 19 | 19 |  | 4 | 9 | 6 | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 24
5 | Отдельная и проезды | 67 | 67 |  | 7 | 14 | 46 | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 31
6 | 5 мкр. Терновки | 110 | 110 | 25 | 21 | 65 | 24 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3
7 | Междуречье | 283 | 283 | 25 | 49 | 213 | 21 | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 10
8 | Крамского и проезд | 105 | 105 |  | 21 | 60 | 24 | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 17
9 | Куйбышева,пл. Куйбышева | 163 | 163 |  | 45 | 56 | 62 | Макашов П. П. | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 24
10 | Чкалова,Калинина,Н.р. Мойки | 101 | 101 |  | 28 | 73 | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 31
11 | Богданова,Свердлова | 79 | 79 |  | 28 | 48 | 3 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 7
12 | Чкалова 56 | 28 | 28 |  |  |  | 28 | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 10
13 | Набереж. Реки Мойки 2, 7, 11 | 120 | 118 | 122 |  |  |  | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 22
14 | Гоголя 5 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 24; Дни месяца 27
15 | 4-ый проезд Терновского 1, 5 | 16 | 16 |  |  | 8 | 8 | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| Итого | 1559 | 1557 | 208 | 315 | 815 | 245
Опрессовка
1 | Лобачевского 4,6,10,12,14,16 | 47
2 | 1-ый проезд Лобачевского 2,4,6,8,12,14, 16,18,1/20 | 106
3 | Площадь Куйбышева | 163
4 | Богданова, Свердлова | 79
5 | Чкалова, Калинина, Наб. р. Мойки | 101
6 | Радужная 3 | 104
| Итого | 600
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Апрель 2017
Апрель 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Бригадная и тупик | 155 | 155 | 10 | 35 | 70 | 50 | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7
2 | П.Морозова и проезд | 115 | 115 | 5 | 21 | 26 | 68 | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 18
3 | 40 лет Октября и проезды | 161 | 161 | 5 | 29 | 96 | 36 | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 30
4 | Индустриальная и проезды | 176 | 176 | 2 |  | 176 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7
5 | Ташкенская и проезды | 127 | 127 | 5 | 18 | 48 | 61 | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 12
6 | Засечное (частники) | 480 | 480 |  | 162 | 272 | 46 | Макашов П. П. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 30
7 | Боровиковского | 55 | 55 |  | 5 | 45 | 5 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 5
8 | Галетные и проезды | 231 | 231 |  | 54 | 177 |  | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 12
9 | Пограничная и проезд | 57 | 57 |  | 23 | 8 | 26 | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14
10 | Механизаторов 26 | 55 | 55 |  |  | 55 |  | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 18
| Радужная 7, 9 | 248 | 248 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 25
12 | Звездная 2 | 72 | 72
| Итого | 1932 | 1932 | 27 | 347 | 973 | 292
Опрессовка
1 | Механизаторов 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,12,17 | 256
2 | Боровиковского | 55
3 | 40 лет Октября и проезды | 158
4 | Радужная 15 | 180
| Полевая 65 | 65
| Итого | 714
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Май 2017
Май 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31
1 | Сухумская и пр. | 117 | 117 | 5 | 25 | 36 | 56 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4
2 | Петровская | 97 | 97 | 5 | 32 | 42 | 23 | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 10
3 | Новгородская | 47 | 47 |  | 12 | 22 | 13 | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 12
4 | Воронежская и проезды | 155 | 155 | 5 | 39 | 58 | 58 | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 23
5 | Ивановская | 153 | 153 |  | 40 | 39 | 74 | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 31
6 | Колышлейская | 87 | 87 |  | 21 | 20 | 46 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4
7 | Красноярская | 132 | 132 |  | 32 | 31 | 69 | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12
8 | Краснодарская | 72 | 72 | 5 | 22 | 32 | 18 | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 18
9 | Полевая | 67 | 67 |  | 20 | 22 | 25 | Макашов П. П. | bar: Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 24
10 | Стрелочная | 90 | 90 |  | 10 | 12 | 68 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 31
11 | Вадинская | 21 | 21 |  | 5 | 1 | 15 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
12 | Романовка | 73 | 73 |  | 11 | 52 | 10 | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 5
13 | пр. Маркина | 3 | 3 |  |  |  | 3 | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 8
14 | Ростовская | 242 | 242 |  | 62 | 115 | 65 | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 17
15 | Гомельская | 92 | 92 |  | 9 | 53 | 30 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 24
16 | Н.Лавровой 1,2, | 80 | 80 |  |  | 80 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 31
17
| Итого: | 1528 | 1528 | 20 | 340 | 615 | 573
Опресовка:
1 | Калинина 101,102а,106,110 | 140
2 | Механизаторов 9,10,13,14,15,16 | 322
3 | Радужная 5 | 89
4
5
| Итого: | 714
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Июнь 2017
Июнь 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | Калинина/Чкалова 22/19 | 73 | 73 |  |  |  |  | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 7
2 | 1 пр. Лобачевского 3 | 76 | 76 | 76 |  |  |  | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 14
3 | Н.Лавровой 3,4,5 | 112 | 112 |  |  | 112 |  | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23
4 | Куйбышева 11а | 70 | 70 | 70 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 30
5 | Терновского 182 | 108 | 108 |  |  |  |  | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
6 | 4-ый проезд Терновского 2 | 3 | 2 |  |  | 3 |  | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 5
7 | Терешковой 1,3,5,5а,9,11,13,14, 15,16,32,34,36,38 | 245 | 245 | 245 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16
8 | Экспериментальная 1,2,3,4,7,15,18 | 662 | 662 | 662 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
9 | 40 лет Октября 26,27,28,29,31 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 7
10 | Терновского 192, 172 | 366 | 366 |  |  |  |  | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| Итого | 1805 | 1804 | 1143 |  | 115
Опрессовка
1 | Красная Горка 37а,37б | 64
2 | Богданова 92 | 72
3 | Вадинская 6,6а,11 | 188
4 | пр-д Электрический 3 | 110
5 | Пушанина 42 | 81
6 | пр-д Электрический 2 | 6
7 | Мебельная 1,3,5,7,9,11,13, пр. Баумана | 24
| Итого | 545
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Июль 2017
Июль 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31
1 | Калинина 84,95,96,97а,99 | 217 | 217 | 217 |  |  |  | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7
2 | Металистов1,1а, 2а, 3 | 158 | 158 | 158 |  |  |  | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 14
3 | Чкалова 7,15 | 239 | 239 | 239 |  |  |  | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 25
4 | Баумана 40а | 18 | 18 | 18 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 27
5 | Пр-д Баумана 2 | 16 | 16 | 7 | bar: Дни месяца 28; Дни месяца 31
6 | Терновского 21а | 28 | 28 | 28 | bar: Дни месяца 3
7 | Экспериментальная 6 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 4
8 | Пушанина 44 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 5
9 | Механизаторов 1,2,3,4,5,6,7,8 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 807 | 807 | 2 |  | 2 |  | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 26
10 | Н. Лавровой 6,7,8 | 159 | 159 |  |  | 159 |  | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
11 | [7 empty] | Макашов П. П.
| Итого | 1832 | 1832 | 859 |  | 161
Опрессовка
1 | Калинина 83,111а,86,112,97а | 276
2 | Краснова 50,54,58 | 32
3 | Свердлова 38,9/54,38а | 134
4 | М. Свердловский пр-д 6 | 20
5 | Куйбышева 9а | 7
6 | Терновского 247,249 | 16
7 | Механизаторов 20,21 | 54
8 | пр. Электрический 2 | 6
| Итого | 545
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Август 2017
Август 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Калинина 74,102 | 308 | 307 | 40 |  |  |  | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 9
2 | Свердлова 19,28,38,40/13 | 183 | 183 | 183 |  |  |  | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18
3 | Терновского 152 | 259 | 259 |  |  |  |  | Макашов П.П. | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
4 | Экспериментальная 9,10,11 | 270 | 270 | 270 |  |  |  | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8
5 | Пушанина 9,13,20,26,30,40 | 380 | 380 | 380 |  |  |  | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18
6 | Радужная 8 | 251 | 251 |  |  |  |  | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 23
7 | Н. Лавровой 10,12 | 120 | 120 |  |  | 120 |  | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 29
8 | Локтионова 22,26 | 22 | 22 |  |  | 22 |  | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
9
10
11
12
13
| Итого: | 1793 | 1792 | 873 |  | 142
Опресовка:
1 | Калинина 74 | 267
2 | Пр-д Чкалова 1,2,3,4,5 | 20
3 | Чкалова 41 | 70
| Итого | 357
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Сентябрь 2017
Сентябрь 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Спортивная | 40 | 40 |  | 6 | 34 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4
2 | Слесарная | 140 | 140 |  | 32 | 8 | 100 | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 12
3 | Пушкари и проезд | 113 | 113 | 5 | 22 | 9 | 82 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 20
4 | Брестская,Днепропетровская | 103 | 103 |  |  | 67 | 36 | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 26
5 | Уфимская и проезд | 55 | 55 |  | 25 | 8 | 22
6 | Бакинская | 67 | 67 |  | 38 | 5 | 24 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 5
7 | Полтавская и проезд | 126 | 126 | 5 | 51 | 26 | 49 | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15
8 | Мурманская | 32 | 32 |  | 12 | 10 | 10 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 20
9 | пр.Тропинина | 21 | 21 |  | 7 |  | 14 | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 26
10 | Заливная | 22 | 22 |  | 5 | 12 | 5
11 | Заовражная | 68 | 68 |  | 27 | 21 | 20 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 5
12 | Засечное(частники) | 345 | 345 | 10 | 122 | 213 | 10 | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 12
13 | Токарная и проезды | 172 | 172 |  | 1 | 11 | 160 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18
14 | Семейная 1,2,3,4,5 | 170 | 170 |  |  | 170 |  | Макашов П. П. | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 22; Дни месяца 25
15 | Засечное Центральная 9 | 219 | 219 |  |  | 219 |  |  | Дни месяца 30: Сетн
16 | Терновского 19 | 48 | 48
17
| Итого | 1741 | 1741 | 20 | 348 | 813 | 532
Опрессовка
| Проезд Богданова с 1 по 19 | 112
| Гоголя 14,20 | 10
| Галетная 22а | 8
| Терновского 160а | 80
| Пушанина 9а,9б | 142
| Тропинина | 21
| Полтавская и проезды | 126
| Итого | 499
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Октябрь 2017
Октябрь,2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФОИ слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Осовиахимовская и проезд | 94 | 94 | 7 |  | 21 | 73 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 4
2 | Таганрогская | 26 | 26 | 3 | 3 | 8 | 15 | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
3 | Донецкая,Н.порядок | 68 | 68 | 3 | 12 | 17 | 39 | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 12
4 | Башмаковская | 53 | 53 | 2 | 9 | 16 | 28 | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 18
5 | Кишиневская | 13 | 13 |  | 2 | 1 | 10 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 20
6 | Челябинская,Николаевская | 56 | 56 | 5 | 2 | 21 | 33 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 25
7 | Пушанина и проезд | 55 | 55 |  |  | 25 | 30 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 27
8 | Нагорная и проезд | 53 | 53 |  |  | 25 | 28 | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
9 | Новоселовка | 66 | 66 | 5 |  | 11 | 55 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3
10 | Чкалова | 75 | 75 | 5 | 73 |  | 2 | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
11 | Молокова и проезды | 78 | 78 | 7 | 33 | 14 | 31 | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 12
12 | Ялтинская и проезд | 69 | 69 | 7 | 28 | 14 | 27 | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 18
13 | Косарева | 9 | 9 |  | 3 | 2 | 4 | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 20
14 | Батумская | 71 | 71 | 6 | 6 | 20 | 45 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 25
15 | Мебельная и проезды | 124 | 124 | 10 | 15 | 34 | 75 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
16 | ст. Кривозеровка | 266 | 266 | 15 | 203 | 56 | 7 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 5
17 | Волжская и проезды | 73 | 73 | 5 |  | 18 | 55 | bar: Дни месяца 6; Дни месяца 9 to Дни месяца 10
18 | Севастопольская и проезды | 73 | 73 |  | 2 | 22 | 49 | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 13
19 | Гоголя,Межрайонная | 52 | 52 |  |  | 24 | 28 | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 17
20 | Механизаторов 30 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Макашов П. П. | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 21
21 | Засечное Центральная16 | 62 | 62 |  |  | 62 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 24
22 | Семейная 6,7,8,9,10 | 152 | 152 |  |  | 152 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
23
| Итого | 1768 | 1768 | 160 | 391 | 663 | 634
Опрессовка
1 | Пушанина 24,28,32,34 | 131
2 | Дос 1 | 24
3 | 4-ый пр-д Терновского 2,3а,7,9, 11,13,15 | 135
4 | 4-ый пр-д Терновского1,5 | 16
5 | Пограничный проезд 21 | 27
6 | Пограничный проезд 7,9,11,13, 19,21/14,27 | 96
7 | Радужная 17 | 180
8 | Кишеневская | 13
| Пушанина и проезды | 53
| Нагорная и проезды | 50
| Итого | 725
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Ноябрь 2017
Ноябрь 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Калинина 99а,101,102а,106,109 | 168 | 168 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 7
2 | Металистов 12,14,16,18 | 50 | 50 |  |  |  |  | Ефремова С.В. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 10
3 | пр-д Металистов 1,4 | 16 | 16 |  |  |  |  | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15
4 | Маркина 10,12,14 | 22 | 22 |  |  |  |  | Канеева Г.И. | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 17; Дни месяца 20
5 | 1-ый пр-д Лобачевского 2,4,6,8,12, 14,16,18,1/20 | 106 | 106 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 24
6 | Лобачевского 10,16 | 36 | 36 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
7 | Краснова 29а | 80 | 80 | 80 |  |  |  | Степин Ю. А. | bar: Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 8
8 | Богданова 52,54,63а | 204 | 204 | 204 |  |  |  | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 10; Дни месяца 13 to Дни месяца 17
9 | Наб. р. Мойки 39,41в | 59 | 59 |  |  | 59 |  | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 22
10 | Гоголя 20 | 5 | 5 | 5 | bar: Дни месяца 23
11 | Пограничный проезд 21 | 27 | 27 | 27 | bar: Дни месяца 24
12 | Зас.Центральная 1,3,5,7,12 | 377 | 377 |  |  | 377 |  | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 10
13 | Светлая 7,8 | 364 | 364 |  |  |  |  | Догадин Н.В. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 21
14 | Лунная 1а | 52 | 52 |  |  |  |  | Макашов П. П. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 24
15 | Красная горка 37б | 40 | 40 | 40
| Итого | 1606 | 1606 | 356 |  | 436
Опрессовка
1 | Ялтинская и проезды | 69
2 | Косарева | 9
3 | Батумская | 71
4 | Богданова 2а | 40
5 | Наб. р. Мойки 4,39,39а | 116
6 | Терновского 212 | 100
7 | Пограничная 27,37/5,39/6,40,42,42а, 44,46 | 110
8 | Ремесленная 2,4 | 24
9 | Межрайонная 1,8,10,12 | 48
10 | Кооперативная 3,5 | 22
11 | Индустриальная 55 | 10
| Итого | 619
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.

## Декабрь 2017
Декабрь 2017г.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 3-ий проезд Лобачевского 4,6 | 102 | 102 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 5
2 | Терновского 148,201,214 | 626 | 626 |  |  |  |  | Нагорнова А.Г. | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Канеева Г.И.
Степин Ю. А.
3 | Терешковой 10 | 252 | 252 |  |  |  |  | Прилипко В. В. | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8
4 | Пушанина 6,36,42 | 227 | 227 |  |  |  |  | Лобцова О. Б. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 19
5 | Вадинская 7,7а,9,11,41 | 277 | 277 | 8 |  |  |  | Малкина Г. В. | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Догадин Н.В.
Макашов П. П.
| ИТОГО | 1484 | 1484 | 8
Опрессовка
1. | Калинина 123 | 65
2 | Терновского 209 | 120
3 | Пушанина 6,2 | 174
4 | Терешковой 10 | 212
5 | Центральная 2,3,6,7,8,14 | 146
| Итого | 717
Мастер СДСиО_______________ Кущенков И. А.