## Январь 2018
Январь, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Лагерная 8"А", 10"А", 12"А" | bar: Дни месяца 9
2 | Лагерная частники | bar: Дни месяца 10
3 | Мостовая | 112 | 112 | 68 | 92 | 44 | 52 | 21 | bar: Дни месяца 11; Дни месяца 15
4 | Киевская | bar: Дни месяца 12
5 | Рязанская | bar: Дни месяца 15
6 | Пензенская | bar: Дни месяца 16
7 | Береговая | 183 | 185 | 61 | 87 | 29 | 19 | 13 | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 17
8 | Авиационная | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 19; Дни месяца 22
9 | Маяковского | [7 empty] | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 23
10 | Луговая и пр. | [7 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 24
11 | Станюковича | [7 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 25
12 | Д.Бедного и пр. | 420 | 421 | 76 | 148 | 91 | 126 | 41 | bar: Дни месяца 26; Дни месяца 29
13 | Коробкова и пр. | bar: Дни месяца 30
14 | Перекоп | bar: Дни месяца 31
15 | Перовская и пр | bar: Дни месяца 9
16 | Планетная и пр. | bar: Дни месяца 10
17 | Санитарная и пр. | bar: Дни месяца 11
18 | Славянская и пр. | 671 | 678 | 118 | 134 | 193 | 198 | 44 | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 12
19 | Сортировочная и пр. | [7 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 15
20 | Казанская и пр. | [7 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 16
21 | Стрельбищенская частники | [7 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 17
22 | 1-й Сортировочный пр 8 | [7 empty] | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 18
23 | Тестральный пр. 1/69 | bar: Дни месяца 19
24 | Д.Бедного 33 | 15 | 15 |  |  |  |  | 17 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 23
25 | Планетная 1,1А | 13 | 13 | bar: Дни месяца 24
26 | Антонова 7 | 128 | 128 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 26
27 | Антонова 17а | 120 | 120 | bar: Дни месяца 29
28 | Антонова 25 | 180 | 180 | bar: Дни месяца 30
29 | Антонова 30 | 105 | 105 | bar: Дни месяца 31
| Итого: | 1947 | 1957 | 323 | 461 | 357 | 395 | 136
Мастер СДСиО Чичиров А.В.
Мастер СДСиО: Клепинина Н.И.

## Февраль 2018
Февраль, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Достоевстоевкого пр. | bar: Дни месяца 1
2 | Затонная и пр. | bar: Дни месяца 2
3 | Дегтярная и пр. | 476 | 506 | 85 | 76 | 264 | 70 | 82 | bar: Дни месяца 5
4 | Казанская и пр. | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
5 | Дегтярный затон | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9; Дни месяца 12
6 | Барковка | [7 empty] | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15
7 | Шишкина | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 16; Дни месяца 19
8 | Бунина | [7 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 20
9 | Литературная и пр. | [7 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 21
10 | Крымская | 284 | 290 | 57 | 56 | 172 | 40 | 40 | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 22
11 | Баженова | bar: Дни месяца 26
12 | Тенистая и пр. | bar: Дни месяца 27
13 | Живописная | bar: Дни месяца 28
14 | К. Студеный 1"Г",1"В". | bar: Дни месяца 1
15 | 2-я Питомниковая 6,7,8 | bar: Дни месяца 2
16 | К.Студеный 41 | 419 | 419 |  |  |  |  | 377 | bar: Дни месяца 2
17 | Ягодная 9 | bar: Дни месяца 5
18 | Коннозаводская 73,75,77,79,81,83, | bar: Дни месяца 5
19 | Стрельбищенская 8,10,12,18,18"А",20 | bar: Дни месяца 6
20 | Н. Казанская (бараки с 1 по 41) | 429 | 429 | 12 | 35 | 35 | 15 | 31 | bar: Дни месяца 7
21 | Мичурина 16/2 | bar: Дни месяца 7
22 | Конструкторская 2,6,10 | bar: Дни месяца 8
23 | СНТ на Барковке | 299 | 299 | 21 | 90 |  | 15 | 198 | bar: Дни месяца 9
24 | Коннозаводская 53 | 55 | 55 | [5 empty] | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 12
25 | Коннозаводская 25 | 57 | 57 | [5 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 12
26 | Коннозаводская 25/1 | 44 | 44 | [5 empty] | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 13
27 | Антонова 35 | 50 | 50 | [5 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 14
28 | Измайлова 64 | 147 | 147 | [5 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 15
29 | Измайлова 66 | 138 | 138 | bar: Дни месяца 16
30 | Измайлова 76 | 98 | 98 | bar: Дни месяца 19
31 | Володарского 1,3 | 8 | 8 | 1 | bar: Дни месяца 19
32 | Володарского 7г | 7 | 7 | 5 | bar: Дни месяца 19
33 | Володарского 9а | 68 | 68 |  |  |  |  | 1 | bar: Дни месяца 20
34 | Володарского 17 | 23 | 23 | bar: Дни месяца 21
35 | Володарского 67 | 50 | 50 | bar: Дни месяца 22
36 | Володарского 68 | 49 | 49 | 49 | bar: Дни месяца 22
37 | Володарского 70 | 46 | 46 | 46 | bar: Дни месяца 26
38 | Володарского 71 | 35 | 35 | 35 | bar: Дни месяца 27
39 | Володарского 72 | 6 | 6 | 6 | bar: Дни месяца 28
| Итого: | 2788 | 2824 | 317 | 257 | 471 | 140 | 729
Мастер СДСиО Чичиров А.В.

## Март 2018
Март, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Конструкторская | bar: Дни месяца 1
2 | Ботаническая | bar: Дни месяца 2
3 | Грибоедова и пр. | bar: Дни месяца 5
4 | 2-я Питомниковая частники | 370 | 372 | 42 | 155 | 70 | 121 | 45 | bar: Дни месяца 6
5 | Питомниковая | bar: Дни месяца 7; Дни месяца 12
6 | К.Студеный | bar: Дни месяца 13
7 | Лесозащитная | [7 empty] | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 14
8 | Санаторная и пр. | [7 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 15
9 | Санаторный порядок. | [7 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 16; Дни месяца 19
10 | Мичурина, Входная | [7 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 21
11 | Спартаковская и пр. | 278 | 277 | 40 | 44 | 105 | 122 | 8 | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 23
12 | Моховая | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 27
13 | Лодочная и пр. | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 29
14 | Зеленая, Вильямса, | bar: Дни месяца 30
15 | Снайперская и пр. | bar: Дни месяца 1
16 | Сплавная и пр. | bar: Дни месяца 2
17 | Дачная и пр. | bar: Дни месяца 5
18 | Мечникова | bar: Дни месяца 5
19 | Ягодная | 490 | 504 | 62 | 130 | 154 | 150 | 66 | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 5
20 | Подлесная | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 6
21 | Учительская | [7 empty] | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 7
22 | Школьная и пр. | [7 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 12
23 | Пристанская | [7 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 13
24 | Коннозаводская | bar: Дни месяца 14
25 | Конструкторская 3,7,9 | bar: Дни месяца 15
26 | Грибоедова 4 | 174 | 177 | 5 | 9 | 3 | 20 | 38 | bar: Дни месяца 16
27 | Спартаковская 13,28 | bar: Дни месяца 19
28 | Лодочная 19 | bar: Дни месяца 20
29 | Антонова 58, 76 | 547 | 547 | bar: Дни месяца 21
30 | Спартаковская 9,26,18 | bar: Дни месяца 22
31 | Коннозаводская 47 | 26 | 26 | bar: Дни месяца 23
32 | Лесозащитная 22,22б | 39 | 39 | bar: Дни месяца 26
33 | Конструкторская 8 | 32 | 32 | bar: Дни месяца 27
34 | Измайлова 81 | 81 | 81 | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 29
35 | Измайлова 74,72 | 397 | 397 | bar: Дни месяца 30
| Итого | 2434 | 2452 | 149 | 338 | 332 | 413 | 157
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Апрель 2018
Апрель, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Верещагина и пр. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3
2 | Ангарская и пр. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
3 | Зарубина и пр. | 313 | 319 | 40 | 39 | 74 | 67 | 5 | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 10
4 | Гребная | [7 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 13; Дни месяца 16
5 | Лесной поселок | [7 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 17
6 | Измайлова частн. | [7 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 20; Дни месяца 23
7 | Первомайская | [7 empty] | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 25
8 | Автономная | 91 | 95 | 9 | 40 |  | 32 | 14 | bar: Дни месяца 26
9 | Пархоменко (печи) | bar: Дни месяца 27
10 | Фабричная 8 | bar: Дни месяца 28
11 | Парковая 8 | bar: Дни месяца 2
12 | Тарханова 12,10,10"В" | bar: Дни месяца 3
13 | Бумажников 9,14,5,7,8,9,15,16 | bar: Дни месяца 4
14 | Измайлова 21,43 | bar: Дни месяца 4
15 | Тарханова 9,9"Б" | 1187 | 1187 | 256 | 1 | 20 | 9 | 1 | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 5
16 | Коннозаводская 49,51,55 | bar: Дни месяца 6
17 | Стадионная 5,7 | bar: Дни месяца 9
18 | Измайлова 40,42,57"А",59,61,65,77 | bar: Дни месяца 10
19 | М.Горького 20 | bar: Дни месяца 10
20 | Суворова 44 | [7 empty] | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 11
21 | 1-й Ангарский пер 1"А",4,5,7,8,10,11, | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 12
22 | 12,13,15"В" | [7 empty] | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 13
23 | 2-й Ангарский пер 1"А",3,5/9 | [7 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 16
24 | 1-й Фестивальный пр 3,4,5,9 | [7 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 17
25 | 2-й Фестивальный пр 5,6,7,8,9,10,12 | bar: Дни месяца 18
26 | 3-й Фестивальный пр 1,2,3,4,5 | bar: Дни месяца 19
27 | Антонова 7,11 | bar: Дни месяца 19
28 | Ангарская 39,43 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 20
29 | Измайлова с 21 по 77 | 233 | 233 | bar: Дни месяца 23
30 | Тарханова 5 | 70 | 70 | 70 | bar: Дни месяца 23
31 | Тарханова 7 | 70 | 70 | 70 | bar: Дни месяца 23
32 | Тарханова 11 | 72 | 72 | 72 | bar: Дни месяца 24
33 | Тарханова 13 | 72 | 72 | bar: Дни месяца 25
34 | Тарханова 15 | 72 | 72 | bar: Дни месяца 25
35 | Н. Казанская 6а | 70 | 70 | bar: Дни месяца 26
36 | Н. Казанская 6Б | 155 | 155 | bar: Дни месяца 26
37 | Н.Казанская 20 | 70 | 70 | bar: Дни месяца 27
38 | Зарубина 27 | 30 | 30 | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 28
39 | Парковая 10 | 14 | 14 | bar: Дни месяца 28
| итого: | 2519 | 2529 | 517 | 80 | 94 | 108 | 20
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Май 2018
Май, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Старочеркасская | bar: Дни месяца 3
2 | Долгова | 180 | 182 | 18 | 51 | 22 |  | 21 | bar: Дни месяца 4
3 | Железнодорожная | [5 empty] | 67 | bar: Дни месяца 7
4 | Чехова (печи) | bar: Дни месяца 8
5 | Красная (печи) | bar: Дни месяца 10
6 | Сборная 12 | bar: Дни месяца 11; Дни месяца 14
7 | М.Горького | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 15
8 | М.Горького 23 | 294 | 298 | 184 |  | 18 |  | 15 | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 16
9 | Кураева частники | [7 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 18; Дни месяца 21
10 | Кураева 14,14"В",14"Б" | [7 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 22
11 | Московская частники | [7 empty] | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 25; Дни месяца 28
12 | Володарского 22 | bar: Дни месяца 29
13 | Володарского 84"А" | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
14 | Московская 90/3, 20,13"А", 5 | bar: Дни месяца 3
15 | 6,3,22,67, 17"А", 4"Б",1/32 | 353 | 353 | 77 | 13 | 23 | 40 | 51 | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 4
16 | Суворова частн. | bar: Дни месяца 7
17 | Суворова 70,46 | [7 empty] | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 8
18 | Чехова 16/42 | 1157 | 1157 | 129 |  |  |  |  | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 10
19 | М.Горького 37"А" | [7 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 11
20 | Антонова 22,2324,26,27,29,31 | [7 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 14
21 | Чехова 46 | 80 | 80 | 80 | bar: Дни месяца 15
22 | Бакунина 27 | 70 | 70 | 62 | bar: Дни месяца 16
23 | Бакунина 48/50 | 5 | 5 | 5 | bar: Дни месяца 17
24 | Кирова 30 | 60 | 60 | 60 | bar: Дни месяца 18
25 | Кирова 18 | 19 | 19 | 19 | bar: Дни месяца 21
26 | Кирова 67 | 64 | 64 | 64 | bar: Дни месяца 22
27 | Кирова 6/8,52,59,15в | 26 | 26 | 12 |  |  |  | 10 | bar: Дни месяца 23
28 | Октябрьская 4 | 48 | 48 | bar: Дни месяца 24
29 | Октябрьская 6 | 35 | 35 | bar: Дни месяца 25; Дни месяца 28
30 | Октябрьская 7 | 12 | 12 | bar: Дни месяца 29
31 | Октябрьская 10/45 | 78 | 78 | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
| Итого | 2481 | 2487 | 710 | 64 | 63 | 107 | 97
Опрессовка
Старочеркасская,Долгова
| Железнодорожная | 244
Чехова (печи),Чехова 16/42
Красная частники,Сборная
Славы 3, 4,7, 6/8,5, Гладкова 9, 13
| М.Горокого (печи), | 770
М.Горького 23, 17
Кураева частники,Московская
Красная 64"А", 67,64,65,
Урицкого частники
Московская 3,5,6,17"А", 13"А",101,
| 103,121, 121"А", 133,1/32,90/3 | 269
| Володарского 22, 84"А" | 113
| Итого | 1396
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Июнь 2018
Июнь, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котел с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Ушакова и пр. | bar: Дни месяца 1
2 | Беринга | bar: Дни месяца 4
3 | Сосновая и пр. | 242 | 247 | 27 | 32 | 90 | 80 | 40 | bar: Дни месяца 5
4 | Пр. Черепановых | bar: Дни месяца 6
5 | Ермака | bar: Дни месяца 7
6 | 720 км | [7 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9; Дни месяца 13
7 | В/ч котеджи | [7 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 14
8 | Солнечная | 122 | 126 | 25 | 15 | 53 | 40 | 15 | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 15; Дни месяца 18
9 | Ольховая | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 19
10 | К.Сурка | [7 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 21
11 | Молодогвардейская печи | bar: Дни месяца 22
12 | Ушакова 20,22,24,26 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 26
13 | Ермака 46,48 | bar: Дни месяца 27
14 | Н.Казанская 2"Б",2"В",4,4"Б",2,2"А" | bar: Дни месяца 28
15 | Ермака 28"А" | 734 | 734 |  | 9 | 1 |  | 6 | bar: Дни месяца 29
16 | Железнодорожная 5 | bar: Дни месяца 1
17 | Ушакова 2 | bar: Дни месяца 4
18 | Молодогвардейская 22 | bar: Дни месяца 5
19 | Сосновая 18"А" | 878 | 878 | 240 |  |  |  |  | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 6
20 | Н.Казанская 14,16 | [7 empty] | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8
21 | В.Городок 2 6,5,280,291,292,293 | [7 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 9; Дни месяца 13
22 | Пригородная 7 | [7 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 14
23 | Н.Казанская бараки | 52 | 65 | 4 | 7 | 12 | 9 | 10 | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 15
24 | Урицкого 3 | 32 | 32 | 32 | bar: Дни месяца 18
25 | Урицкого 3А | 32 | 32 | 32 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 20
26 | Урицкого 14/19 | 93 | 93 | 93 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 22; Дни месяца 25
27 | Урицкого 16 | 93 | 93 | 93 | bar: Дни месяца 26
28 | Урицкого 44/10 | 67 | 67 | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 28
29 | Урицкого 74 | 89 | 89 | 89 | bar: Дни месяца 29
| итого: | 2434 | 2456 | 635 | 63 | 156 | 129 | 71
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Июль 2018
Июль, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Добролюбова и пр. | bar: Дни месяца 2
2 | Пилотная | bar: Дни месяца 3
3 | Сосновка | 318 | 318 | 55 | 64 | 118 | 67 | 89 | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 5
4 | Пригородное лесничество | bar: Дни месяца 6; Дни месяца 9
5 | 1-й Добролюбова 1,1"А",2,3,4,5,6,7,9 | [7 empty] | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 12
6 | ПМК-405 | [7 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 17
7 | Кордон-95 | [7 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 24
8 | Стрелковая дивизия | 210 | 210 | 35 | 40 | 85 | 46 | 59 | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 27
9 | Садовое кольцо | [7 empty] | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 30
10 | Анотонова 60,70,74 | bar: Дни месяца 2
11 | Антонова 19"Б", 56 | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4
12 | Н.Казанская 6,8,8"Б", 22 | 1309 | 1309 |  |  |  |  | 56 | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
13 | Антонова 15,49 | [7 empty] | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 9
14 | Злобина 51 б | 60 | 60 | [5 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 11
15 | Тухачевского 94 | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  | Васин М.В | bar: Дни месяца 12
16 | Сердобская 2 | 32 | 32 | 32 | bar: Дни месяца 13; Дни месяца 16
17 | Локомотивная 27 | 35 | 35 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 19
18 | Инсарская 1а | 8 | 8 | 8 | bar: Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 25
19 | Измайлова 70,68 | 323 | 323 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
| Итого | 2363 | 2363 | 198 | 104 | 203 | 113 | 204
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Август 2018
Август, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы сГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Черкасова | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 8
2 | Чернышевского и пр. | [7 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 10
3 | Кустанайская и пр. | 347 | 352 | 36 | 97 | 87 | 125 | 40 | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 17
4 | Привокзальная | [7 empty] | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 24
5 | Орджоникидзе и пр. | [7 empty] | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 31
6 | 1,2-й Порядок | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
7 | Хользунова и тупики 1-й,2-й | bar: Дни месяца 3
8 | Серова и пр. | 605 | 613 | 49 | 123 | 232 | 197 | 46 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
9 | Пересечная и пр. | bar: Дни месяца 8
10 | Столярная и пр. | [7 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 9
11 | Свободы и пр. | [7 empty] | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 10
12 | Тюленина | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 13
13 | Седова и пр. | 277 | 277 | 30 | 50 | 116 | 72 | 26 | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 14
14 | П.Коммуны и пр. | [7 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 15
15 | Антонова 33,54,5,17,5"А" | [7 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 16
16 | Н.Нейтральная 9-1 | 671 | 671 |  | 1 | bar: Дни месяца 17
17 | Ушакова 16а | 60 | 60 | bar: Дни месяца 20
18 | Сосновая 4,10,16,14,20,22 | 90 | 90 | 63 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 23
19 | Черепановых 1,3,5,6,7,8,9,14а | 96 | 96 | 96 | bar: Дни месяца 24; Дни месяца 27
20 | Молодогвардейская 6,7,10,16,19, | 114 | 114 | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 30
21 | 18,20,21,24 | bar: Дни месяца 31
| Итого: | 2260 | 2273 | 274 | 271 | 435 | 394 | 112
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Сентябрь 2018
Сентябрь, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Кошевого и пр. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4
2 | 2-ая Кошевая | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 12
3 | Суходольная и пр. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 19
4 | Нейтральная | 642 | 643 | 29 | 128 | 282 | 257 | 55 | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 21; Дни месяца 24
5 | 2-ая Нейтральная | [7 empty] | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 26
6 | Н-Нейтральная | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 28
7 | Володарского 98,42,79,37,78/62 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4
8 | Пр. Володарского частн. | 128 | 128 | 32 | 4 | 7 | 29 | 13 | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
9 | Бакунина 36"А",36,30"А" | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 7; Дни месяца 10
10 | Володарского 69,47,39,75,73,65 | 854 | 854 | 328 |  |  |  |  | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 11
11 | 63,38/40 | [7 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 12
12 | Антонова 47 | [7 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 13
13 | Суворова 15 | 66 | 66 | bar: Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 19
14 | Суворова 44 | 70 | 70 | 70 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 21
15 | Суворова 26 | 40 | 40 | 40 | bar: Дни месяца 24
16 | Красная 64 | 44 | 44 | bar: Дни месяца 25
17 | Красная 64а | 41 | 41 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 27
18 | Красная 65 | 20 | 20 | bar: Дни месяца 28
19 | Красная 67 | 12 | 12 | 12 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4
20 | Военный городок 2 12 | 60 | 60 | bar: Дни месяца 5
21 | Военный городок 2 7 | 45 | 45 | [5 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7; Дни месяца 10
22 | Ушакова 1 | 85 | 85 | [5 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 14
23 | Ушакова 2а | 58 | 58 | [5 empty] | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 18
24 | Ушакова 30 | 36 | 36 | 36 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 26
25 | Ушакова 4,6,7,8,10,12 | 51 | 51 | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 28
| Итого | 2252 | 2253 | 547 | 132 | 289 | 286 | 68
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Октябрь 2018
Октябрь, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Славы 6 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
2 | Общежит.: Павлушкина 21 | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 11
3 | Измайлова 41"А" | 203 | 205 | 27 | 4 |  | 10 | 5 | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19
4 | Фабричная 10 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26
5 | Ангарская 11 | bar: Дни месяца 29 to Дни месяца 31
6 | Конструкторская 12,13,4 | bar: Дни месяца 1
7 | Сердобская 2 "Б" | bar: Дни месяца 2
8 | Н.Реки Пензы 3"А" | bar: Дни месяца 3
9 | Кирова 18"Б",57 | 712 | 712 | 237 | 4 |  | 10 | 3 | bar: Дни месяца 4
10 | М.Горького 18 | [7 empty] | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 9
11 | Красная 74 | [7 empty] | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 10
12 | К-Маркса | [7 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 11
13 | Кирова 1,3,5,3/5,2"А",71,10,69 | [7 empty] | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 12; Дни месяца 15
14 | Гладкова 9,13 | bar: Дни месяца 16
15 | Кураева 2,4 | bar: Дни месяца 17
16 | Антонова 62,11 | bar: Дни месяца 18
17 | Славы 3,4,5,7 | 698 | 698 | 420 | bar: Дни месяца 19; Дни месяца 22
18 | Тухачевского/Локомлтивная 21 | bar: Дни месяца 23
19 | Павлушкина 19,23,25,27 | bar: Дни месяца 24
20 | Касаткина 12 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 26
21 | Заречная 1"А" | bar: Дни месяца 29
22 | Злобина 51"А" | bar: Дни месяца 30
24 | Либерсона 33,30"А" | bar: Дни месяца 31
26 | Фабричная 9 | 72 | 72 | bar: Дни месяца 1
28 | Фабричная 11 | 142 | 142 | bar: Дни месяца 2
30 | Фабричная 5 | 126 | 126 | bar: Дни месяца 3
32 | Фабричная 14 | 35 | 35 | [5 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 4
34 | Стадионная 2 | 80 | 80 | [5 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 5
36 | Стадионна 4 | 80 | 80 | [5 empty] | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 8
38 | Московская 100 | 8 | 8 | [5 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 9
40 | Московская 102 | 62 | 62 | [5 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 10
42 | Московская 103 | 6 | 6 | bar: Дни месяца 11
44 | Московская 28 | 3 | 3 | 3 | bar: Дни месяца 12; Дни месяца 15
46 | Московская 78 | 46 | 46 | 46 | bar: Дни месяца 16
48 | Московская 10 | 16 | 16 | 16 | bar: Дни месяца 17
50 | Московская 14 | 21 | 21 | 21 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 19; Дни месяца 22
52 | Московская 16 | 3 | 3 | 3 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 26; Дни месяца 29
54 | М.Горького 17 | 72 | 72 | bar: Дни месяца 30
56 | М.Горького 38/45 | 21 | 21 | 20 | bar: Дни месяца 31
| Итого | 2406 | 2408 | 793 | 8 |  | 20 | 8
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Ноябрь 2018
Ноябрь, 2018 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Замойскрго | bar: Дни месяца 1
2 | Гоголевский пер.(Спасопреображ-ая) | bar: Дни месяца 2
3 | С-Щедрина | 612 | 613 | 49 | 112 | 17 | 169 | 40 | bar: Дни месяца 6
4 | Либерсона | bar: Дни месяца 7
5 | Н.р. Пензы | bar: Дни месяца 8
6 | К.Маркса 28,30(печи) | bar: Дни месяца 9
7 | Урицкого (печи) | [7 empty] | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
8 | Лебедевская | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15
9 | Пески | [7 empty] | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 16
10 | Бурденко | [7 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 21
11 | Тельмана | 435 | 438 | 47 | 82 | 129 | 188 | 46 | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 23; Дни месяца 26
12 | Серафимовича и пр. | bar: Дни месяца 27
13 | Староречная | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 29
14 | Моршанская | bar: Дни месяца 30
15 | Антонова 23"А",21 | [7 empty] | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 1
16 | Антонова 41,43 | 926 | 926 | [5 empty] | Демидова Н.В. | bar: Дни месяца 2
17 | Антонова 45,9,19 | [7 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 6
18 | Московская 109а | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 7
19 | Московская 14 | 21 | 21 | [5 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9
20 | Московская 23 | 3 | 3 | 3 | bar: Дни месяца 12
21 | Московская 30,32 | 37 | 37 | 37 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14
22 | Московская 40 | 304 | 304 | bar: Дни месяца 15
23 | Московская 84 | 33 | 33 | 33 | bar: Дни месяца 16; Дни месяца 19
24 | Московская 121а | 40 | 40 | 40 | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 23
25 | Московская 86 | 58 | 58 | 58 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 27
26 | Московская 88 | 12 | 12 | 12 | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 29
27 | Московская 36/8 | 76 | 76 | 76 | bar: Дни месяца 30
| Итого | 2590 | 2594 | 388 | 194 | 146 | 357 | 86
Опрессовка
Володарского 9"А",17,84"А",67
Замойскрго
| Гоголевский пер. | 870
С-Щедрина
Урицкого 14/19,16,10/44,3"А",3,74
Бакунина 4,48/50
Либерсона
| Н.р. Пензы | 167
К.Маркса 28,30(печи)
Урицкого (печи)
Лебедевская
Пески
Бурденко
| Тельмана | 416
Серафимовича и пр.
Староречная
Моршанская
| итого: | 1453
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Декабрь 2018
Декабрь, 2018год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котелы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Инсарская | bar: Дни месяца 3
2 | Заречная | bar: Дни месяца 4
3 | Ломовская | 136 | 136 | 48 | 34 | 34 | 36 | 24 | bar: Дни месяца 5
4 | Мокшанская | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
5 | Уральская | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 12
6 | Осадная | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 14; Дни месяца 17
7 | Локомотивная(бараки) | [7 empty] | Стяжкова Н.Н. | bar: Дни месяца 18
8 | Касаткина | [7 empty] | ВолодинаТ.Г. | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 20
9 | Павлушкина | 235 | 240 | 56 | 82 | 66 | 82 | 26 | Курышев Е.А | bar: Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 25
10 | Тухачевского | [7 empty] | Кусакин Е. В | bar: Дни месяца 26
11 | Транспортная и пр. | [7 empty] | Раецкий В.Н. | bar: Дни месяца 26
12 | Инициативная | bar: Дни месяца 27
13 | 1-й Городищенский | bar: Дни месяца 27
14 | 2-й Городищенский | 303 | 306 | 37 | 120 | 49 | 120 | 27 | bar: Дни месяца 28
15 | 3-й Городищенский | bar: Дни месяца 29
16 | Горочный пр. | bar: Дни месяца 3
17 | Злобина | bar: Дни месяца 3
18 | Ерик(частн) | 130 | 130 | 11 | 27 | 12 | 68 | 11 | bar: Дни месяца 4
19 | Ерик13,15,17 | bar: Дни месяца 4
20 | Н.-Приютская | bar: Дни месяца 5
21 | Горбатов пер. | bar: Дни месяца 5
22 | 2-я Светлая | bar: Дни месяца 6
23 | Калужская | [7 empty] | Цыплихина Т.А. | bar: Дни месяца 7
24 | Касторная | 440 | 442 | 25 | 76 | 173 | 89 | 53 | ДемидоваН.В. | bar: Дни месяца 10
25 | Марата | [7 empty] | Строкова А.В. | bar: Дни месяца 10
26 | Согласие | [7 empty] | Хрипунов Д.В | bar: Дни месяца 11
27 | Омская | [7 empty] | Васин М.В | bar: Дни месяца 11
28 | Апрекарская | bar: Дни месяца 12
29 | Каменская и пр. | bar: Дни месяца 12
30 | Поимская и пр. | 295 | 295 | 25 | 78 | 119 | 50 | 45 | bar: Дни месяца 13
31 | Р.Люксембург | bar: Дни месяца 14
32 | Лажечникова | bar: Дни месяца 17
33 | Будищева и пр. | bar: Дни месяца 17
34 | Бадигина и пр. | bar: Дни месяца 18
35 | Татлина | bar: Дни месяца 19
36 | СНТ "Заря" | bar: Дни месяца 19
37 | Н.Казанская 18,10 | 392 | 392 | bar: Дни месяца 20
38 | Измайлова 73,83 | bar: Дни месяца 21; Дни месяца 24
39 | Фабричная 2 | 69 | 69 | bar: Дни месяца 25
40 | Фабричная 4 | 88 | 88 | 88 | bar: Дни месяца 26
41 | Фабрична 6 | 60 | 60 | 60 | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 28
42 | Фабричная 7 | 120 | 120 | bar: Дни месяца 29
| итого: | 2268 | 2278 | 350 | 417 | 453 | 445 | 186
Опрессовка:
Локомотивная 27
| Тухачевского 21 | 110 | 110
Злобина 51,51"А"
| итого: | 110
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.