## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком апрель 2017г.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Пазелки | [6 empty] | Сарайкин А.Н.
| ул.Совхозная | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7
| ул.Интернациональная | 5 | 5 |  | 1 | 4 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 12
| ул.Советская | 4 | 5 |  | 1 | 4 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 14
| улКомсомольская (порт_артур) | 11 | 11 |  | 3 | 6 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
2 | с.Сосновка | [6 empty] | Барановский А.В.
| ул.Интернациональная | 107 | 109 | 24 | 24 | 83 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
3 | с.Лопуховка | [6 empty] | Карпов М.Г.
| ул.Нагорная | 35 | 35 |  | 16 | 15 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21
4 | с.Чемодановка | [6 empty] | Уланов В.А, Старостин А.Е, Карпов М.Г.
| ул.Дорожная 1;2;3;29;30;31;33;35 | 132 | 132 |  | 7 | 125 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
5 | с.Кижеватово | [6 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Школьная | 42 | 42 |  |  | 56 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
6 | с.Проказна | [6 empty] | Еченин А.А.
| ул.Липочный порядок | 25 | 25 |  | 5 | 19 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14
| ул.Чернов порядок | 25 | 25 |  | 4 | 19 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
7 | с.Вазерки | [6 empty] | Седышев Д.В.
| ул.Басулина | 160 | 160 |  | 33 | 108 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
8 | с.Грабово | [6 empty] | Бирюков А.Б.
| ул.Западная Поляна | 154 | 154 |  | 95 | 59 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
9 | с.Бессоновка | [6 empty] | Линьков И.А.
| ул.Пушкина | 27 | 27 |  | 6 | 23 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 18
| ул.Геологическая | 19 | 19 |  | 4 | 16 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
10 | с.Бессоновка | [6 empty] | Романов С.В.
| ул.Рябиновая | 29 | 29 |  | 29 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
11 | с.Бессоновка | [6 empty] | Ермолаев С.В.
| ул.Калинина | 48 | 49 |  | 18 | 18 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
12 | с.Бессоновка | [6 empty] | Ивашкин А.В.
| ул.Социалистическая | 35 | 35 |  | 10 | 24 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 19
| ул.Олимпийская | 23 | 23 |  | 5 | 18 | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
Техническое обслуживание проводиться с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(841)40-25-00-4