## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком декабрь 2017г.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Сосновка | 217 | 217 | 19 | 53 | 164 |  | Барановский А.А. Карпов М.Г.
ул.Лесная(п.Лесной) | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
2 | с.Чемодановка | [6 empty] | Уланов В.А. Старостин А.Е.
| ул.Комсомольская | 101 | 101 |  | 65 | 36 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
3 | с.Кижеватово | [6 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Нагорная | 30 | 34 |  |  | 30 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11
| ул.Кавказ | 93 | 94 | 1 | 5 | 88 | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
4 | с.Трофимовка | [6 empty] | Грошев М.В.
| ул.Совхозная | 74 | 75 | 14 | 68 | 6 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
5 | с.Пыркино | [6 empty] | Сидякин Ю.В.
| ул.Советская | 14 | 14 | 1 | 5 | 9 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 6
| ул.Центральная | 299 | 316 | 10 | 48 | 252 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
6 | с.Вазерки | [6 empty] | Седышев Д.В.
| ул.Ера | 123 | 123 |  | 38 | 85 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Пристанционная | 27 | 27 |  | 14 | 11 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 5
7 | с.Проказна | [6 empty] | Еченин А.А.
| ул.Поповка | 11 | 11 |  | 1 | 9 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 7
| ул.Б.Порядок | 50 | 51 |  | 6 | 41 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
8 | с.Грабово | [6 empty] | Чирцов А.С.
| ул.Садовая | 18 | 18 |  |  | 18 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
9 | с.Бессоновка | [6 empty] | Ермолаев С.В.
| ул.Школьная | 31 | 31 |  | 31 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
10 | с.Блохино | [6 empty] | Романов С.В. Линьков И.А. Ивашкин А.В.
| ул.Славы | 33 | 33 |  | 9 | 23 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Первомайская | 49 | 49 |  | 9 | 36 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Победы | 43 | 43 |  | 12 | 30 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Октябрьская | 49 | 49 |  | 11 | 34 | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Техническое обслуживание проводиться с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003