## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком июнь 2017г.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | с.Пазелки | [6 empty] | Сарайкин А.Н.
| Боевая | 21 | 22 |  | 1 | 22 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
2 | с.Сосновка
| ул. Садовка | 20 | 20 |  | 9 | 11 |  | Карпов | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9
| ул.Интернациональная | 107 | 109 | 24 | 24 | 80 |  | Барановский | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
3 | с.Лопуховка | [6 empty] | Сарайкин А.Н.
| ул.Фабричная | 55 | 56 | 7 | 17 | 36 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
4 | с.Чемодановка | [6 empty] | Уланов В.А., Стпростин
| ул.Дорожная ж/д1,2,29,31,30,35,33а | 132 | 132 |  | 7 | 125 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
5 | с.Кижеватово | [6 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Н Кавказ | 29 | 29 |  | 5 | 23 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул.Овражная | 32 | 32 |  | 4 | 26 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16
6 | с.Степановка | [6 empty] | Грошев М.В.
| ул.Совхозная ж/д7 | 18 | 18 |  | 7 | 11 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9
| ул.Совхозная ж/д8 | 18 | 18 |  | 6 | 12 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 21
| ул.Совхозная ж/д9 | 18 | 18 |  | 9 | 9 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
7 | с.Проказна | [6 empty] | Еченин
| Калинина | 15 | 15 |  | 4 | 9 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 14
| пер.Чернов | 25 | 25 |  | 4 | 19 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 30
8 | с.Александровка | [6 empty] | Сидякин
| ул. Полевая | 11 | 11 |  |  | 11 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 7
| ул.Петровка | 26 | 26 |  | 5 | 21 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул.Центральная | 45 |  |  | 20 | 25 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23
9 | с.Грабово | [6 empty] | Чирцов
| ул. Майская | 56 | 56 |  | 43 | 13 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9
| ул.Пионерская | 103 | 105 |  | 21 | 83 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
10 | с.Грабово | [6 empty] | Никитин
| ул.Западная Поляна | 154 | 154 |  | 154 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
11 | с.Бессоновка | [6 empty] | Ермолаев
| ул.Калинина | 48 | 49 |  | 24 | 24 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
12 | с.Бессоновка | [6 empty] | Ивавшкин
| ул.Фестивальная | 82 | 82 |  | 30 | 52 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
13 | п.Подлесный | [6 empty] | Линьков Романов
| ул. Заречная | 16 | 16 |  | 10 | 6 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 9
| Рябиновая | 22 | 22 |  | 15 | 7 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул.Малиновая | 5 | 5 |  | 5 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5
| Центральная | 55 | 55 |  | 29 | 26 | bar: Дни месяца 9; Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 27
Техническое обслуживание проводиться с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003