## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком май 2018 г.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31
1 | с.Вазерки | [6 empty] | Седышев Д.В.
| ул.Ера | 123 | 128 |  | 38 |  | 83 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25
| ул.Пристанционная | 27 | 27 |  | 14 | 11 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
2 | с.Вазерки | [6 empty] | Еченин А.А.
| ул.Новая ж/д № 2 | 18 | 18 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18
с.Проказна
| ул. Совхозная | 9 | 9 |  | 4 |  | 5 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18
| пор-ок Чернов | 25 | 25 |  | 4 |  | 19 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
3 | с.Грабово | [6 empty] | Никитин А.А.
| ул.Совхозная | 146 | 149 |  | 67 |  | 97 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| ул.2я-Совхозная | 20 | 20 |  | 15 |  | 5 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
4 | с.Бессоновка | [6 empty] | Линьков И.А.
| ул.Садовая | 54 | 55 |  | 22 | 32 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
5 | с.Ухтинка | [6 empty] | Романов С.В.
| ул.Зеленая | 44 | 44 | 2 | 28 | 16 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25
| ул.Нагорная | 10 | 10 |  | 6 |  | 4 | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 31
6 | с.Бессоновка | [6 empty] | Ивашкин А.В.
| ул.Бакунина | 35 | 35 |  | 10 |  | 24 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18
| ул.Свободная | 23 | 23 |  | 5 |  | 18 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
7 | с.Бессоновка | [6 empty] | Ермолаев С.В.
| ул.Лесная | 11 | 11 |  | 4 |  | 7 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| ул.Пристанционная | 35 | 34 |  | 22 |  | 12 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| ул.Красная | 59 | 64 |  | 18 |  | 41 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| ул.Молодежная | 22 | 22 |  | 5 |  | 16 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
8 | с.Никольское | [6 empty] | Карпов М.Г. Барановский А.А.
| ул.Мещеровка | 19 | 19 | 3 | 5 | 1н | 13 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11
| ул.Центральная | 77 | 77 | 7 | 18 | 3н | 56 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
9 | с.Кижеватово | [6 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Овражная | 30 | 32 | 7 | 5 |  | 21 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
10 | с.Степановка | [6 empty] | Грошев М.В
| ул.Совхозная ж/д 18-35 | 26 | 26 | 17 | 10 | 2н | 14 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18
| ул.Легошино | 17 | 17 |  | 2 |  | 22 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
11 | с.Чемодановка | [6 empty] | Старостин А.Е.
| ул.Генералова | 104 | 107 |  | 41 | 63 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
Техническое обслуживание проводиться с понедельтника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003