## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком сентябрь 2016г.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | с.Кижеватово | [6 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Средняя | 32 | 36 | 3 | 15 | 3 | 23 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12
| ул.Нижняя | 102 | 104 | 9 | 19 | 4 | 15 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
2 | с.Степановка | [6 empty] | Грошев М.В.
| ул.Центральная | 78 | 79 |  | 40 | 4 | 45 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 10
| ул.Бригадная | 5 | 5 |  | 2 | 1 | 2 | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19
| ул.Б.Выселки | 10 | 10 |  | 10 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
3 | с.Чемодановка | [6 empty] | УлановВ.А, Старостин А.Е.
| ул.Заречная | 246 | 247 |  | 48 |  | 190 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
4 | с.Лопуховка | [6 empty] | Сарайкин А.Н
| ул.Фабричная | 55 | 56 | 7 | 17 | 2 | 34 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19
| ул.Совхозная | 7 | 7 |  | 1 |  | 6 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
5 | сСосновка | [6 empty] | Карпов М.Г. Барановский А.А.
| ул.Центральная | 165 | 165 | 10 | 22 | 8 | 143 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
6 | сНикольское | [6 empty] | Карпов М.Г. Барановский А.А.
| ул.Мещеровка | 21 | 21 |  | 6 |  | 15 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 9
| ул.Центральная | 85 | 85 |  | 16 |  | 68 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
7 | с.Вазерки | [6 empty] | Еченин А.А.
| ул.Вишневка | 34 | 35 |  | 7 |  | 26 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12
| ул.Совхозная | 42 | 42 |  | 10 |  | 34 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
8 | с.Вазерки | [6 empty] | Седышев Д.В.
| ул.Андроновка | 54 | 54 |  | 8 |  | 45 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
9 | сГрабово | [6 empty] | Никитин А.А.
| ул.Колхозная | 103 | 104 |  | 33 |  | 70 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
10 | с.Бессоновка | [6 empty] | Линьков И.А.
| ул.Геологическая | 19 | 19 |  | 4 |  | 16 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12
| ул.Коммунистическая ч.с. | 42 | 42 |  | 28 |  | 14 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
ул Коммунистическая:
| №3 | 18 | 18 |  | 9 |  | 9 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19
| №4 | 26 | 26 |  | 20 |  | 6 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26
11 | с.Ухтинка | [6 empty] | Романов С.В.
| ул.Ухтинка ч.с. | 49 | 49 |  | 18 |  | 28 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12
ул.Ухтинка :
| №21 | 60 | 60 |  |  | 60 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 17
| №21А | 60 | 60 |  |  | 60 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 24
| №1 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 26
| ул.Новая | 18 | 19 |  | 5 |  | 12 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
12 | сБессоновка | [6 empty] | Коваленко В.И.
| ул.Зинукова | 105 | 106 |  | 34 |  | 68 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
13 | с.Бессоновка | [6 empty] | Ивашкин А.В.
| ул.Степная | 52 | 53 |  | 16 |  | 36 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5; Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 30
| Итого | 1496 | 1510 | 29 | 388 | 142 | 913
Опрессовка
Итого
Техническое обслуживание проводиться с понедельтника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003