## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком октябрь 2016г.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Кижеватово | [6 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Средняя | 32 | 36 | 3 | 15 | 3 | 23 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14
| ул.Нижняя | 102 | 104 | 9 | 19 | 4 | 15 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
2 | с.Чемодановка | [6 empty] | УлановВ.А, Старостин А.Е.
| ул.Кузнецова | 371 | 371 |  | 140 |  | 219 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
3 | с.Сосновка | [6 empty] | Карпов М.Г, Барановский А.А.
| ул.Центральная | 182 | 182 | 5 | 39 | 2 | 141 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
4 | с.Лопуховка | [6 empty] | Карпов М.Г, Барановский А.А.
| ул.Завядя | 49 | 49 |  | 12 |  | 35 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 11
| ул.Совхозная | 9 | 9 |  | 2 |  | 6 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21
| ул.Гусиловка | 21 | 21 |  | 5 |  | 16 | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 28
5 | с.Лопуховка | [6 empty] | Сарайкин А.Н.
| ул.Фабричная | 25 | 25 | 1 | 10 | 6 | 10 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
6 | с.Пазелки | [6 empty] | Сарайкин А.Н.
| ул.Пионерская | 3 | 3 |  | 1 |  | 1 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
7 | с.Вазерки | [6 empty] | Еченин А.А.
| ул.Совхозная | 43 | 43 |  | 10 |  | 34 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14
| ул.Вишневка | 34 | 35 |  | 7 |  | 26 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
8 | с.Грабово | [6 empty] | Никитин А.А.
| ул.Колхозная | 103 | 104 |  | 33 |  | 70 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
9 | с.Бессоновка | [6 empty] | Ивашкин А.В.
| ул.Бакунина | 26 | 26 |  | 12 |  | 13 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7
| ул.Социалистическая | 35 | 36 |  | 10 |  | 24 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 14
| ул.Пионерская | 116 | 118 |  | 37 |  | 79 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21
| ул.Советская | 129 | 130 |  | 44 |  | 83 | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 28
10 | с.Бессоновка | [6 empty] | Линьков И.А.
| ул.Кудряшова | 129 | 129 |  | 129 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14
| ул.Геологическая | 19 | 19 |  | 4 |  | 16 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
11 | с.Ухтинка | [6 empty] | Романов С.В.
| ул.Строительная | 194 | 194 |  | 51 |  | 140 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14
| ул.Южная | 115 | 115 |  | 48 |  | 61 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
| Итого | 1737 | 1749 | 18 | 628 | 15 | 1012
Техническое обслуживание проводиться с понедельтника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003