## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком январь 2017г.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Пыркино | [6 empty] | Сидякин Ю.В.
| ул.Станционная | 17 | 19 | 1 | 3 | 15 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 18
| ул.Лунная | 41 | 42 | 3 | 8 | 31 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
2 | Вазерки | [6 empty] | Еченин А.А. Седышев Д.В.
| ул.Совхозная | 42 | 42 |  | 10 | 34 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 24
| ул.Вишневка | 34 | 35 |  | 7 | 26 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
3 | Грабово | [6 empty] | Никитин А.А. Чирцов А.С.
| ул.Колхозная | 103 | 104 |  | 33 | 70 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
4 | Бессоновка | [6 empty] | Ермолаев С.В.
| ул.Школьная | 31 | 31 |  | 25 | 6 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
5 | Бессоновка | [6 empty] | Линьков И.А.
| ул.Садовая | 50 | 60 | 2 | 11 | 39 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16
| ул.Рабочая | 129 | 129 |  | 129 | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
6 | Бессоновка | [6 empty] | Ивашкин А.В.
| ул.Басулина | 26 | 26 |  | 12 | 13 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
7 | Ухтинка | [6 empty] | Романов С.В.
| ул.Пугачева | 29 | 29 |  | 13 | 14 | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
| ул.Новая | 19 | 19 |  | 5 | 12 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16
8 | Пазелки | [6 empty] | Сарайкин А.Н.
| ул.Садовая | 41 | 41 | 4 | 17 | 16 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
9 | Сосновка | [6 empty] | Карпов М.Г. Барановский А.А.
| ул.Асфальтная | 68 | 68 | 13 | 18 | 45 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 18
10 | Лопуховка | [6 empty] | Карпов М.Г. Барановский А.А.
| ул.Нагорная | 35 | 35 |  |  | 35 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 25
| ул.Лопуховское леснич. | 36 | 36 |  |  | 36 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
11 | Кижеватово | [6 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Молодежная (котеджи) | 50 | 32 | 35 | 11 | 41 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 18
| ул.Иртыш | 47 | 47 | 1 | 8 | 39 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
12 | Степановка | [6 empty] | Грошев М.В.
| ул.Дорожная | 86 | 86 |  | 20 | 70 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
13 | Чемодановка | [6 empty] | Уланов В.А. Старостин А.Е.
| ул.Фабричная (ч.сектор) | 23 | 24 | 15 | 23 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
Техническое обслуживание проводиться с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости (1) (hidden)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2) (hidden)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3) (hidden)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003