## Лист1
Октябрь 2017 год
Согласовано
Начальник ШРЕГУ
Валеев С.С.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | р.п. Шемышейка
| ул.Калинина | 21 | 21 | 3 | 15 | 2 | 4 | Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 4
| пер. Мирный | 38 | 38 | 6 | 23 | 7 | 8 | Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6; Дни месяца 9 to Дни месяца 11
| пер Чапаева | 24 | 24 | 3 | 16 | 3 | 5 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13; Дни месяца 16
| ул. Промышленная | 18 | 19 | 4 | 10 | 2 | 6 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 19
| ул. 40 лет Октября | 50 | 52 | 7 | 35 | 7 | 8 | bar: Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
2 | р.п. Шемышейка
| ул.Лекарева | 15 | 15 | 2 | 10 | 1 | 4 | Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3
| ул. Яксарова | 20 | 20 | 3 | 10 | 2 | 8 | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
| ул. Коммунистическая | 10 | 11 | 3 | 6 | 4 | bar: Дни месяца 9
| ул. Строительная | 14 | 14 | 5 | 12 | 1 | 1 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 11
| ул. Мира | 50 | 50 | 5 | 37 | 3 | 10 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23
| ул. Набережная | 21 | 22 | 2 | 10 | 2 | 9 | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 26
| ул. Садовая | 37 | 37 | 3 | 15 | 2 | 20 | bar: Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
р.п. Шемышейка
| ул. Ленина | 120 | 125 | 8 | 80 | 15 | 25 | Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 6; Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20
| ул. Островского | 26 | 26 | 5 | 15 | 3 | 8 | Букин Н.В. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 25
| ул. Крайняя | 13 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 27
| ул. Северная | 15 | 17 | 4 | 7 | 2 | 6 | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
| Итого: | 492 | 506 | 66 | 309 | 57 | 126
| Опрессовка | 492 | 506 | 66 | 309 | 57 | 126
Итого:
[24 empty] | Ст. мастер | [7 empty] | А.В.Сергеев