## Январь2016
Январь, 2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Луначарского 36,38а,42 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | Пудовкина В.В | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15
2 | Ухтомского 1,3,3б | 210 | 210 | 210 |  |  |  | КривошееваМ.В | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22
3 | Ухтомского1а,2а,2б,3а,55,57,59,83,83а | 469 | 469 |  |  |  |  | Петряшкина С.В | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 29
4 | 8Марта 17а | 64 | 64 |  |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15
5 | Герцена 3, | 18 | 18 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22
| Итого | 963 | 963 | 410
Опрессовка
1 | Ухтомского 3а,59 | 104 | 104
| Итого | 104 | 104
Мастер СДСиО Цапенко Е,С.

## Февраль2016
Февраль, 2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
, |  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Герцена 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 26; Дни месяца 29
2 | Луначарского 28,30,32,34а,40 | 312 | 312 | 312 |  |  |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
3 | Толстого 34,36,38 | 240 | 240 | 240 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12
4 | Толстого 1,2,3,6 | 337 | 337 |  |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19
5 | 8 Марта 17 | 336 | 336 |  |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 26; Дни месяца 29
| Итого | 1295 | 1295 | 622
Опрессовка
Итого
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Март2016
Март, 2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О.слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Пудовкина В.В.
1 | Герцена 7,12,12а,14,17 | 550 | 550 |  |  |  |  | Кривошеева М.В | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
2 | Пролетарская 4,10,26,30,52 | 406 | 406 |  |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 9 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18
3 | 8 Марта 21 | 341 | 341 |  |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| Итого | 1297 | 1297
Опрессовка
| Пролетарская 52,26,30 | 276 | 276
| Итого | 276 | 276
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Апрель2016
Апрель, 2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Пудовкина В.В
1 | пр-т Победы 19,21,23,24,27,31 | 428 | 428 | 428 |  |  |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 15
2 | Вяземского 21,23,25,27,29,35 | 480 | 480 | 480 |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
3 | 8 Марта 27а,27б | 380 | 380 |  |  |  |  | Ногачина С.В. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 8
| Итого | 1288 | 1288 | 908
Опрессовка
1 | Вяземского 21,23,25,27,29,35 | 480 | 480 | 480
2 | 8 Марта 27б | 188 | 188
| Итого | 668 | 668 | 480
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Май2016
Май, 2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | М,Бугровка 1,3,5,7,10а,12,14,15,16 | 260 | 260 |  |  | 260 |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
17,18,22,20,24
2 | Карпинского 35а | 49 | 49 |  |  | 49 |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
3 | Пугачева 55 | 80 | 80 | 80 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 13
4 | 8Марта 15 | 502 | 502 |  |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 20
5 | пр-т Победы 17 | 40 | 40 |  |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27
| Итого | 931 | 931 | 80 |  | 309
опрессовка
1 | Карпинского 35а | 49 | 49 |  |  | 49
2 | 8 марта 15 | 502 | 502
| Итого | 551 | 551 |  |  | 49
Мастер СДСиО Цапенко Е.С

## Июнь2016
Июнь, 2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки |  | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Кривозерье и проезды | 244 | 273 | 69 | 107 | 98 | 42 |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3
2 | Бурмистрова и проезды | 79 | 93 | 13 | 7 | 48 | 28 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 10
3 | Суматовка | 15 | 15 |  | 2 | 9 | 4 | Кривошеева М.В | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 17
4 | Черниговская и проезды | 260 | 304 | 27 | 126 | 83 | 51 | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 24
5 | Бухарская и проезды | 247 | 276 | 19 | 55 | 152 | 39 | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 30
6 | Ижевская | 109 | 125 | 6 | 39 | 49 | 21 | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3
7 | Батайская и проезды | 194 | 234 | 32 | 67 | 90 | 61 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 10
8 | Шемышейская,Тамалинская | 45 | 50 | 2 | 20 | 27 | 2 | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 17
| итого: | 1193 | 1370 | 168 | 423 | 556 | 248
Опресовка
1 | Ижевская | 109 | 125 | 6 | 39 | 49 | 21
2 | Бурмистрова 1,3а,6а | 112 | 112 | 112
| итого: | 221 | 237 | 118 | 39 | 49 | 21
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Июль2016
Июль.2016 год.
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Мотоциклетная,проезд,переулок | 255 | 261 | 35 | 138 | 65 | 29 | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8
2 | 1,2 проезд Яблочкова | 78 | 83 | 5 | 33 | 20 | 30 | КривошееваМ.В | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15
3 | Чайковского | 12 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22
4 | Строительный переулок | 6 | 6 |  | 3 | 3 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 29
5 | Островского | 173 | 187 | 33 | 115 | 55 | 13 | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 1; Дни месяца 4 to Дни месяца 8
6 | Огарёва и проезд | 170 | 214 | 36 | 119 | 46 | 33 | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15
7 | Правды | 185 | 199 | 13 | 101 | 37 | 27 | Ногачина Т.В | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22
8 | Громова и проезды | 301 | 342 | 42 | 156 | 99 | 54 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| Итого: | 1180 | 1305 | 167 | 669 | 329 | 192
опресовка
1 | Мотоциклетная,проезд,переулок | 255 | 261 | 35 | 138 | 65 | 29
| итого: | 255 | 261 | 35 | 138 | 65 | 29
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Август2016
Август, 2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Б.Бугровка | 140 | 142 | 14 | 92 | 32 | 16 | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
2 | Карпинского | 178 | 180 | 34 | 106 | 73 | 30 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12
3 | Будашкина и проезд | 117 | 130 | 29 | 56 | 34 | 34 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19
4 | Толстого | 37 | 37 | 4 | 17 | 5 | 15 | Кривошеева М.В | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26
5 | Ухтомского | 21 | 27 | 3 | 9 | 4 | 8 | bar: Дни месяца 29 to Дни месяца 31
6 | Луначарского | 21 | 23 | 1 | 7 | 8 | 5 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19; Дни месяца 22 to Дни месяца 26
7 | Краснознамённая и проезд | 113 | 145 | 14 | 74 | 34 | 10 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12
8 | Красноармейская | 142 | 158 | 27 | 83 | 34 | 25 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
9 | Производственная и проезды,Брянская | 183 | 180 | 26 | 96 | 38 | 29 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12
10 | Полярная и проезд | 28 | 31 | 1 | 17 | 6 | 5 | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19
11 | Сурикова и проезд | 136 | 126 | 15 | 72 | 28 | 28 | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26
12 | Вяземского | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | bar: Дни месяца 29 to Дни месяца 31
13 | Есенина | 50 | 53 | 20 | 36 | 23 | 2 | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26
14 | М.Бугровка | 10 | 12 | 3 | 2 | 8 | 5 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19
15 | Дунаевка | 3 | 3 |  | 1 |  | 2 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12
16 | 8 Марта и проезд | 54 | 53 | 1 | 14 | 1 | 47 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
17 | Декабристов | 5 | 4 | 1 |  | 2 | 2 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
| Итого: | 1240 | 1307 | 194 | 683 | 331 | 263
опресовка
1 | Карпинского | 178 | 142 | 14 | 92 | 32 | 16
| итого | 178 | 142 | 14 | 92 | 32 | 16
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Сентябрь2016
Сентябрь, 2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Гастелло и проезд | 170 | 173 | 22 | 79 | 47 | 67 | Пудовкина В.В | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
2 | Маресьева и проезд | 225 | 226 | 38 | 114 | 50 | 68 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 9
3 | Челюскина и проезд | 103 | 117 | 10 | 57 | 38 | 20 | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 16
4 | Кольцова,1,2 проезд | 76 | 82 | 20 | 35 | 25 | 21 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 23
5 | Репина | 17 | 17 | 4 | 4 | 11 | 2 | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 26 to Дни месяца 30
6 | Фурманова и переулок | 13 | 14 | 6 | 5 | 10 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 23
7 | Западная | 1 | 1 |  | 1 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 16
8 | Тимирязева и проезды | 318 | 337 | 65 | 149 | 145 | 39 | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 9
9 | Средняя и проезды | 298 | 316 | 57 | 178 | 62 | 60 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
10 | Аминевка | 10 | 12 | 2 | 6 | 5 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 9
| Итого: | 1241 | 1295 | 226 | 634 | 398 | 277
опресовка
1 | Кольцова 1,2 проезд | 76 | 82 | 20 | 35 | 25 | 21
| итого: | 225 | 173 | 22 | 79 | 47 | 67
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Октябрь2016
Октябрь.2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Островского 1,6,7,12,17 | 480 | 480 | 480 |  |  |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 24 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
Кривошеева М.В.
2 | Фурманова 1а | 143 | 143 |  |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 14
3 | пр-т Победы 2,4,6,8 | 192 | 192 |  |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21
| Итого: | 815 | 815 | 480
опрессовка
Итого:
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Ноябрь2016
Ноябрь, 2016 года
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Пудовкина В.В
1 | Коммунистическая 7а,40,40а,27,29,37 | 420 | 420 |  |  |  |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3
2 | Коммунистическая 7,36,35,42,41а | 364 | 364 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 11
3 | Коммунистическая 38,38а, | 23 | 23 |  |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 18
4 | пр-т Победы 12,14 | 106 | 106 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25
5 | Ворошилова 17,18 | 140 | 140 | 80 |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 30
| Итого: | 1053 | 1053 | 80
Опрессовка
1 | Ворошилова 17 | 60 | 60
2 | Коммунистическая 7а,40,40а,27,29,37 | 420 | 420
3 | Коммунистическая 41а | 105 | 105
4 | пр-т Победы 12,14 | 106 | 106
| Итого | 691 | 691
Мастер СДСиО Цапенко Е.С.

## Декабрь2016
Декабрь,2016 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. Слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Бекешская 4 | 54 | 54 |  |  |  |  | Пудовкина В.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
2 | Бекешская 6,8,10,12 | 122 | 122 |  |  |  |  | Кривошеева М.В. | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 9
3 | пр-т Победы 5,7,12а,14а,15,16 | 476 | 476 | 476 |  |  |  | Петряшкина С.В. | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 16
4 | Островского 16,18 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | Ногачина Т.В. | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 23
| Итого: | 892 | 892 | 716
опрессовка
1 | Бекешская 4 | 54 | 54
| Итого: | 54 | 54
Мастер СДСиО Цапенко Е.С