## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком май 2015г.
|  | Количество | [5 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Грабово | [5 empty] | Никитин А.А.
| ул.Советская | 216 | 270 | 14 | 46 | 186 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Подгорная | 70 | 76 | 9 | 27 | 47 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15
| ул.Кирпичная | 48 | 55 | 5 | 10 | 42 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| ул. Набережная | 29 | 31 | 5 | 6 | 22 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8
| ул.Красная Горка | 55 | 70 | 10 | 8 | 48 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15
| ул.Школьная | 35 | 43 | 2 | 12 | 24 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
| ул.Колхозная | 90 | 105 | 14 | 16 | 80 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 20
2 | с.Ухтинка | [5 empty] | Романов С.В.
| ул.Строителей | 186 | 188 | 31 | 135 | 54 | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Южная | 107 | 116 | 28 | 37 | 66 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 19
| ул.Юбилейная | 10 | 12 | 2 | 3 | 9 | bar: Дни месяца 8
| ул.Пугачева | 25 | 31 | 5 | 9 | 15 | bar: Дни месяца 7
| ул.Новая | 16 | 17 | 4 | 4 | 14 | bar: Дни месяца 6
| ул.Ухтинка | 49 | 57 | 5 | 13 | 42 | bar: Дни месяца 12
| ул.Рябиновая | 5 | 5 |  | 5 | 1 | bar: Дни месяца 5
| ул.Зеленая | 39 | 40 | 13 | 20 | 21 | bar: Дни месяца 12
| ул.Нагорная | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | bar: Дни месяца 5
3 | с.Бессоновка | [5 empty] | Линьков И.А. Ивашкин А.В. Ермолаев С.В.
| ул.Осиповых | 35 | 42 |  | 5 | 29 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
| ул.Бакунина | 24 | 27 | 2 | 8 | 19 | bar: Дни месяца 5
| ул.Свободная | 36 | 46 | 3 | 4 | 31 | bar: Дни месяца 8; Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| ул.Армейская | 36 | 44 | 5 | 12 | 30 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15
| ул.Максюшина | 96 | 117 | 12 | 32 | 74 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
4 | п.10 ая Артель | [5 empty] | Ивашкин А.В. Семин Д.О
| ул.Лесная | 23 | 34 | 2 | 6 | 20 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Рабочая | 22 | 30 |  | 3 | 19 | bar: Дни месяца 8; Дни месяца 12 to Дни месяца 14
| ул.Сурская | 20 | 27 | 3 | 5 | 15 | bar: Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 20
| ул.Центральная | 15 | 17 |  | 1 | 14 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 7
5 | с.Пыркино | [5 empty] | Сидякин Ю.В.
| ул.Центральная | 292 | 322 | 10 | 52 | 248 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 8; Дни месяца 12 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
6 | с.Полеологово | [5 empty] | Абросимов А.Н.
| ул.Заречная | 27 | 27 | 1 | 9 | 18 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 8; Дни месяца 12
| ул.Колхозная | 50 | 51 | 2 | 21 | 29 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
7 | с.Вазерки | [5 empty] | Еченин А.А.
| ул.Любятчики | 84 | 96 | 8 | 21 | 64 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Елшанка | 36 | 43 | 2 | 19 | 18 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| пер.Овражный | 7 | 8 |  | 2 | 5 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
8 | с.Кижеватово | [5 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Средняя | 29 | 34 | 1 | 1 | 23 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 8; Дни месяца 12
| ул.Овражная | 80 | 87 | 15 | 19 | 62 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
9 | с.Лопатки | [5 empty] | Уланов В.А. Сафронов В.П.
| ул.Светлая | 3 | 3 |  | 2 | 1 | bar: Дни месяца 5
| ул.Полевая | 6 | 6 | 2 |  | 6 | bar: Дни месяца 5
| ул.Пролетарская | 41 | 42 | 4 | 4 | 38 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
| ул.Песочная | 42 | 39 | 4 | 6 | 30 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8
10 | с.Степановка | [5 empty] | Грошев М.В.
| ул.Совхозная ж/д2,3,4 | 52 | 52 | 36 | 18 | 29 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 8; Дни месяца 12 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
11 | с.Пазелки | [5 empty] | Костычев В.С.
| ул.Арбатская | 26 | 26 |  | 3 | 22 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8; Дни месяца 12 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Совхозная | 8 | 8 | 2 |  | 8 | bar: Дни месяца 5
| ул.Партизанская | 9 | 9 |  |  | 9 | bar: Дни месяца 6
12 | с.Сосновка | [5 empty] | Карпов М.Г.
| ул.Дорожная ж/д №3,4 | 36 | 36 |  | 36 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
| ул.Интернациональная | 104 | 45 | 18 |  | 41 | bar: Дни месяца 8; Дни месяца 12 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Дорожная №26 | 18 | 18 | 5 |  | 16 | bar: Дни месяца 5
13 | п.Лесной | [5 empty] | Уланов В.А. Сафронов В.П.
| ул.Лесная | 20 | 20 | 15 | 1 | 19 | bar: Дни месяца 12
14 | с.Чемодановка | [5 empty] | Уланов В.А. Сафронов В.П.
| ул.Строителей | 43 | 48 | 12 | 15 | 28 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14
| ул.Дорожная (частный) | 46 | 47 |  | 12 | 26 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15
| ул.Заречная ж/д №1-190 | 262 | 293 | 12 | 51 | 200 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Техническое обслуживание проводится с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003