## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком август 2015г.
|  | Количество | [5 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Грабово | [5 empty] | Никитин А.А.
| ул.Пионерская | 103 | 115 | 9 | 12 | 95 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14; Дни месяца 17
| ул.Железнодорожная | 53 | 67 | 3 | 9 | 47 | bar: Дни месяца 7
| ул.Озерная | 24 | 26 |  | 4 | 20 | bar: Дни месяца 3
| ул.Чехова | 37 | 40 | 4 | 13 | 24 | bar: Дни месяца 5
| ул.Красноармейская | 15 | 16 |  | 4 | 12 | bar: Дни месяца 3
| ул.Рабочая | 27 | 30 | 10 | 7 | 20 | bar: Дни месяца 4
| ул.Лесная | 71 | 90 | 13 | 29 | 46 | bar: Дни месяца 6
| ул.Советская | 216 | 270 | 14 | 46 | 186 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
| ул.Спиртзаводская | 80 | 86 | 25 | 30 | 48 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 12
2 | с.Бессоновка | [5 empty] | Коваленко В.И. Ивашкин А.В. Ермолаев С.В. Никулин В.Н.
| ул.Трудовая | 68 | 70 | 6 | 11 | 58 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
| ул.Светлая | 44 | 47 | 8 | 9 | 35 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
| ул.Новая | 65 | 78 | 19 | 33 | 27 | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 5
| ул.Степная | 47 | 52 | 3 | 11 | 33 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 11
| ул.Луговая | 3 | 3 |  | 3 | bar: Дни месяца 4
| ул.Сереневая | 221 | 221 | 1 | 220 | 1 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
| ул.1-ый Восточный проезд | 5 | 5 |  | 5 | bar: Дни месяца 3
| ул. 2-ый Восточный проезд | 8 | 8 |  | 8 | bar: Дни месяца 3
| ул.3-ий Восточный проезд | 10 | 10 |  | 10 | bar: Дни месяца 3
3 | с.Ухтинка | [5 empty] | Романов С.В.
| ул.Рябиновая | 7 | 7 |  | 7 | 1 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 5
4 | п.Победа | 95 | 46 | 3 | 34 | 4 | Колесников В.И. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21
5 | п.Полеологово | [5 empty] | Абросимов А.Н.
| ул.Новая | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | bar: Дни месяца 3
| ул.Ветеранов | 33 | 33 | 3 | 9 | 24 | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
| ул.Нагорная | 48 | 35 |  | 17 | 23 | bar: Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 11
6 | с.Проказна | [5 empty] | Еченин А.А.
| ул.Липочный порядок | 41 | 52 |  | 4 | 44 | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
| ул.Антоновка | 4 | 4 |  | 1 | 3 | bar: Дни месяца 10
| ул.Курановка | 17 | 19 |  | 1 | 15 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| ул.Калинина | 15 | 17 |  | 6 | 7 | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 12
| ул.Чернов Порядок | 24 | 30 |  | 4 | 21 | bar: Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 19
| ул.Низовка | 6 | 10 |  |  | 6 | bar: Дни месяца 10
7 | с.Блохино | [5 empty] | Абросимов А.Н.
| ул.Славы | 30 | 36 |  | 7 | 23 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 18
| ул.Октябрьская | 46 | 52 | 1 | 14 | 32 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
8 | с.Сергеевка | [5 empty] | Сидякин Ю.В.
| ул.Молодежная | 24 | 24 | 1 | 8 | 16 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 19
| ул.Ветеранов | 2 | 2 |  | 1 | 1 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4
9 | с.Вазерки | [5 empty] | Еченин А.А.
| ул.Пристанционная | 25 | 28 | 1 | 8 | 15 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 5
| ул.Совхозная | 36 | 41 | 2 | 10 | 27 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 7
10 | с.Степановка | [5 empty] | Грошев М.В.
| ул.Легошина | 15 | 17 |  | 1 | 14 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
| ул.Совхозная ж/д №5 | 18 | 18 | 16 | 7 | 11 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14
11 | с.Лопуховка | [5 empty] | Карпов М.Г.
| ул.Завядя | 45 | 49 |  | 5 | 32 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
| ул.Гусиловка | 19 | 19 | 2 | 1 | 15 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 14
| ул.Болотинка | 10 | 10 |  |  | 10 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 11
12 | п.Лесной | 25 | 25 | 10 |  | 25 | Костычев В.С. | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 20
13 | с.Трофимовка | [5 empty] | Грошев М.В.
| ул.Придорожная | 28 | 27 |  | 1 | 18 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 5
14 | с.Кижеватово | [5 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Нижняя | 32 | 35 | 2 | 2 | 27 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
15 | с.Сосновка | [5 empty] | Карпов М.Г.
| ул.Интернациональная | 53 | 54 | 36 | 3 | 50 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7
16 | с.Чемодановка | [5 empty] | Уланов В.А. Сафронов В.П.
| ул.Заречная | 126 | 141 | 7 | 15 | 106 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
| ул.Набережная | 70 | 66 | 4 | 8 | 57 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 14
| ул.Фабричная №1 | 32 | 32 | 8 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 5
| ул.Фабричная №2 | 32 | 32 | 12 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7; Дни месяца 10
Техническое обслуживание проводится с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4