## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком октябрь 2015г.
|  | Количество | [5 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Грабово | [5 empty] | Никитин А.А.
| ул.Шоссейная | 88 | 91 | 6 | 59 | 27 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| ул. 2 Полевая | 58 | 60 | 22 | 21 | 41 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
| ул.Засурская | 65 | 71 | 4 | 14 | 55 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
| ул.Совхозный переулок | 2 | 3 |  | 1 | 2 | bar: Дни месяца 1
| ул.Молодежная | 112 | 119 | 36 | 75 | 38 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул.Почтовая | 9 | 9 |  | 3 | 8 | bar: Дни месяца 2
2 | с.Бессоновка | [5 empty] | Линьков И.А. Коваленко В.И. Ермолаев С.В. Ивашкин А.В. Семин Д.О. Романов С.В.
| ул.Центральная | 351 | 405 | 17 | 89 | 278 | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул.Больничный переулок | 17 | 16 | 5 | 6 | 9 | bar: Дни месяца 2
| ул.Дорожная | 14 | 18 | 7 | 17 | bar: Дни месяца 1
| ул.Лермонтова | 89 | 90 | 5 | 31 | 50 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 8
| ул.Тюрина | 83 | 96 | 7 | 29 | 53 | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
| ул.Нагорная | 121 | 119 | 36 | 75 | 38 | bar: Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 14
| ул.Мира | 29 | 31 | 7 | 6 | 23 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
3 | с.Мастиновка | [5 empty] | Абросимов А.Н.
| ул.Мира | 18 | 19 | 1 | 12 | 3 | bar: Дни месяца 1
| ул.Советская | 44 | 44 |  | 25 | 13 | bar: Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 7
4 | с.Вазерки | [5 empty] | Еченин А.А.
| ул.Басулина | 231 | 260 | 5 | 55 | 180 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
5 | с.Пыркино | [5 empty] | Сидякин Ю.В.
| ул.Малиновка | 41 | 42 | 3 | 15 | 24 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| ул.Станционная | 17 | 21 | 1 | 1 | 16 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| ул.Лунная | 39 | 42 | 2 | 5 | 37 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
6 | с.Блохино | [5 empty] | Абросимов А.Н.
| ул.Молодежная | 52 | 53 | 3 | 14 | 38 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23
| ул.Комсомольская | 20 | 20 |  | 5 | 15 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 13
7 | с.Кижеватово | [5 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Кавказ | 30 | 33 | 1 | 3 | 28 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 7
| ул.Б.Дорога | 33 | 34 | 2 | 4 | 28 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16
| ул.Нижняя | 37 | 37 | 3 | 3 | 30 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
8 | с.Степановка | [5 empty] | Грошев М.В.
| ул.Центральная | 51 | 34 |  |  | 35 | bar: Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул.Совхозная ж/д №7 | 18 | 19 | 16 | 2 | 12 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 6
9 | с.Лопуховка | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Новые Дворы | 20 | 21 |  | 1 | 16 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| ул.Запрудная | 2 | 2 |  |  | 1 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| ул.Сосновая | 8 | 8 | 1 |  | 8 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| ул.Завядя | 45 | 49 |  | 5 | 32 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 9
10 | с.Сосновка | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Центральная | 105 | 119 | 4 | 11 | 76 | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул.Заводская | 70 | 70 | 7 | 14 | 57 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 16; Дни месяца 19
11 | п.Полевой | 77 | 70 | 65 |  |  | Уланов В.А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 7
12 | с.Чемодановка | [5 empty] | Уланов В.А.
| ул.Кузнецова | 171 | 187 | 17 | 44 | 123 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул.Фабричная №5 | 60 | 60 | 29 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 15
13 | с.Пазелки | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Садовая | 22 | 26 | 1 |  | 20 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
14 | с.Трофимовка | [5 empty] | Грошев М.В.
| ул.Центральная | 29 | 32 |  | 1 | 26 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 15
Техническое обслуживание проводится с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003