## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком ноябрь 2015г.
|  | Количество | [5 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Грабово | [5 empty] | Никитин А.А.
| ул.Юбилейная | 152 | 152 | 20 | 144 | 1 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3; Дни месяца 5 to Дни месяца 6; Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16
| ул.Молодежная | 112 | 119 | 36 | 75 | 38 | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
2 | с.Бессоновка | [5 empty] | Линьков И.А. Ермолаев С.В. Коваленко В.И. Ивашкин А.В.Семин Д.О. Романов С.В.
| ул.Нагорная | 121 | 135 | 10 | 31 | 81 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
| ул.Максюшина | 96 | 117 | 12 | 32 | 74 | bar: Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 18
| ул.Армейская | 36 | 44 | 5 | 12 | 30 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13; Дни месяца 16
| ул.Пушкина | 26 | 30 |  | 3 | 25 | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 12
| ул.Геологическая | 19 | 20 | 2 | 4 | 15 | bar: Дни месяца 2
| ул.Мира | 29 | 31 | 7 | 6 | 23 | bar: Дни месяца 3; Дни месяца 5
| ул.Солнечная | 24 | 26 | 6 | 18 | 10 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
| ул.Калинина | 47 | 50 | 10 | 18 | 21 | bar: Дни месяца 6; Дни месяца 9 to Дни месяца 11
| ул.Южная | 16 | 17 | 3 | 16 | bar: Дни месяца 2
| ул.Каштановая | 1 | 1 |  | 1 | bar: Дни месяца 2
3 | с.Пыркино | [5 empty] | Сидякин Ю.В.
| ул.Малиновка | 41 | 42 | 3 | 15 | 24 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3; Дни месяца 5 to Дни месяца 6; Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
4 | с.Блохино | [5 empty] | Абросимов А.Н.
| ул.Первомайская | 44 | 45 |  | 12 | 32 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3; Дни месяца 5 to Дни месяца 6; Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
5 | с.Вазерки | [5 empty] | Еченин А.А.
| ул.Новая (частный сектор) | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | bar: Дни месяца 2
| ул.Центральная | 28 | 31 | 2 | 5 | 21 | bar: Дни месяца 3; Дни месяца 5
| ул.Новая (5 этаж) | 304 | 304 | 3 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
| ул.Вешневка | 32 | 45 | 1 | 7 | 27 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6
6 | с.Кижеватово | [5 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Кавказ | 30 | 33 | 1 | 3 | 28 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3; Дни месяца 5; Дни месяца 19 to Дни месяца 20
| ул.Большая Дорога | 32 | 35 | 2 | 5 | 28 | bar: Дни месяца 6; Дни месяца 9 to Дни месяца 11; Дни месяца 23 to Дни месяца 24
| ул.Нагорная | 30 | 34 |  | 5 | 26 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 18; Дни месяца 25 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
7 | с.Трофимовка | [5 empty] | Грошев М.В.
| ул.Новый Порядок | 16 | 30 |  | 2 | 23 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3
| ул.Придорожная | 45 | 51 |  | 2 | 37 | bar: Дни месяца 3; Дни месяца 5 to Дни месяца 6; Дни месяца 9
8 | с.Степановка | [5 empty] | Грошев М.В.
| ул.Вольный порядок | 15 | 15 |  |  | 15 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
| ул.Ближние Выселки | 5 | 6 |  |  | 5 | bar: Дни месяца 10
| ул.Дальние Выселки | 3 | 3 |  | 3 | bar: Дни месяца 10
| ул.Совхозная ж/д №8 | 18 | 18 | 18 | 5 | 12 | bar: Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20
| ул.Бригадная | 6 | 6 |  | 1 | 5 | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 12
9 | п.Лесной | 53 | 54 | 10 |  | 49 | Карпов М.Г. Костычев В.С. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3; Дни месяца 5 to Дни месяца 6
10 | с.Сосновка | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Заводская | 20 | 21 |  |  | 16 | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 13; Дни месяца 16
| ул.Садовка | 12 | 12 |  | 2 | 10 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 11
11 | с.Васильевка | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Центральная | 30 | 38 | 1 | 4 | 24 | bar: Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 19
12 | с.Чемодановка | [5 empty] | Уланов В.А.
| ул.Кузнецова | 167 | 195 | 14 | 51 | 110 | bar: Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
| ул.Фабричная №6 | 60 | 60 | 30 | bar: Дни месяца 5 to Дни месяца 6; Дни месяца 9 to Дни месяца 12
13 | д.Александровка лесная | 16 | 15 |  | 8 | 6 | Уланов В.А. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3
14 | с.Пазелки | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Строителей | 29 | 29 |  | 1 | 28 | bar: Дни месяца 20; Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30
Техническое обслуживание проводится с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003