## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком декабрь 2015г.
|  | Количество | [5 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Грабово | [5 empty] | Никитин А.А.
| ул.Центральная | 220 | 246 | 18 | 41 | 139 | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| ул.Пролетарская | 10 | 14 |  | 4 | 7 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3
| ул.Совхозный переулок | 2 | 3 |  | 1 | 2 | bar: Дни месяца 1
| ул.Пионерская | 103 | 115 | 9 | 12 | 95 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 15
| ул.Майская | 50 | 54 | 6 | 42 | 8 | bar: Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8
2 | с.Бессоновка | [5 empty] | Линьков И.А. Ермолаев С.В. Ивашкин А.В. Коваленко В.И.Семин Д.О. Абросимов А.Н. Романов С.В.
| ул.Школьная | 27 | 28 | 6 | 20 | 9 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 9
| ул.Коммунистическая | 67 | 76 | 18 | 41 | 27 | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 11
| ул.Компрессорная | 81 | 93 | 8 | 18 | 72 | bar: Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 16
| ул.Калинина | 47 | 50 | 10 | 18 | 21 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 9
| ул.Лермонтова | 89 | 90 | 5 | 31 | 50 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 17
| ул. Жил- Городок | 163 | 165 |  | 3 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21
| ул.Южная | 16 | 17 | 3 | 16 | bar: Дни месяца 3
| ул.Дорожная | 14 | 18 | 7 | 17 | 1 | bar: Дни месяца 3
| ул.Сиреневая | 172 | 172 | 1 | 171 | 1 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21
| ул.Кудряшова | 50 | 48 | 2 | 50 | 1 | bar: Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 8
| ул.Звездная | 92 | 92 |  | 92 | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 17
| ул.Пушкина | 26 | 30 |  | 3 | 25 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| ул.Геологическая | 19 | 20 | 2 | 4 | 15 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
3 | с.Пыркино | [5 empty] | Сидякин Ю.В.
| ул.Молодежная | 34 | 36 | 3 | 14 | 21 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 11
| ул.Зеленая | 41 | 47 | 2 | 5 | 36 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
4 | с.Вазерки | [5 empty] | Еченин А.А.
| ул.Ера | 115 | 132 | 5 | 40 | 78 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
5 | п.Подлесный | [5 empty] | Линьков И.А. Ермолаев С.В. Ивашкин А.В. Коваленко В.И.Семин Д.О. Абросимов А.Н. Романов С.В.
| ул.Заречная | 14 | 16 | 1 | 7 | 10 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| ул.Рябиновая | 22 | 21 | 1 | 14 | 7 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| ул.Центральная | 51 | 57 | 4 | 23 | 31 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| ул.Малиновая | 3 | 3 |  | 3 | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
6 | с.Кижеватово | [5 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Кавказ | 30 | 33 | 1 | 3 | 28 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 16
| ул.Большая Дорога | 32 | 33 | 2 | 4 | 26 | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
7 | с.Трофимовка | [5 empty] | Грошев М.В
| ул.Совхозная | 50 | 52 | 8 | 19 | 32 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 21 to Дни месяца 25
8 | с.Пазелки | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Садовая | 22 | 26 | 1 |  | 20 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| ул.Пионерская | 25 | 26 |  | 3 | 20 | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3
| ул.Мешкова | 36 | 36 | 1 | 1 | 35 | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 4; Дни месяца 7
9 | с.Сосновка | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Заводская | 30 | 29 | 3 | 5 | 22 | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 10
10 | с.Васильевка | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Дачная | 46 | 48 |  | 9 | 37 | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 15
11 | с.Чемодановка | [5 empty] | Уланов В.А.
| ул.Фабричная ж/д №7 | 60 | 60 | 26 | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4
| ул.Фабричная ж/д №8 | 60 | 60 | 23 | bar: Дни месяца 7 to Дни месяца 11
| ул.Фабричная ж/д №9 | 60 | 60 | 29 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 18
| ул.Фабричная ж/д №10 | 60 | 60 | 23 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25
| ул.Фабричная ж/д №11 | 60 | 60 | 18 | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 31
12 | с.Лопуховка | [5 empty] | Карпов М.Г. Костычев В.С.
| ул.Совхозная | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | bar: Дни месяца 16
| ул.Новые Дворы | 20 | 21 |  | 1 | 16 | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 18; Дни месяца 21
| ул.лопуховское лесничество | 36 | 40 | 1 | 34 | 2 | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25
| ул.Нагорная | 25 | 25 |  | 5 | 19 | bar: Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
Техническое обслуживание проводится с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (2)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 10:42
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 44 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (3)
Отчет о совместимости для график ВДГО март Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 05.02.2015 13:35
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30 | Excel 97-2003