## График ТО
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Бессоновским районным эксплуатационным газовым участком январь 2016г.
|  | Количество | [5 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПБ | Колонок | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Грабово | [5 empty] | Никитин А.А.
| ул.Терешковой | 71 | 75 | 20 | 23 | 48 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22
| ул.Полевая | 60 | 66 | 8 | 16 | 44 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15
| ул.Лесная | 71 | 90 | 13 | 29 | 46 | bar: Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Моксина | 42 | 47 | 8 | 15 | 27 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
2 | с.Пыркино | [5 empty] | Сидякин Ю.В.
| ул.Советская | 13 | 14 | 1 | 2 | 11 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 14
| ул.Рабочая | 23 | 24 | 2 | 6 | 19 | bar: Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
3 | с.Бессоновка | [5 empty] | Ивашкин А.В. Линьков И.А. Романов С.В. Коваленко В.И.
| ул.Сурская | 303 | 325 | 180 | 153 | 150 | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.1-ый презд Восточный | 5 | 5 |  | 5 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 19
| ул.2-ой проез Восточный | 8 | 8 |  | 8
| ул.3-ий проезд Восточный | 8 | 8 |  | 8 | bar: Дни месяца 15
| ул.4-ый проезд Восточный | 6 | 6 |  | 6 | bar: Дни месяца 14
| ул.5-ый проезд Восточный | 8 | 8 |  | 8 | bar: Дни месяца 13
| ул.6-ой проезд Восточный | 1 | 1 |  | 1 | bar: Дни месяца 12
4 | с.Вазерки | [5 empty] | Еченин А.А.
| ул.Андроновка | 50 | 54 | 2 | 9 | 44 | bar: Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Пристанционная | 25 | 28 | 1 | 8 | 15 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 14
5 | с.Сосновка | [5 empty] | Карпов М.Г.
| ул.Заводская | 70 | 70 | 7 | 14 | 57 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Садовка | 15 | 15 |  | 4 | 11 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
6 | с.Пазелки | [5 empty] | Костычев В.С.
| ул.Боевая | 21 | 21 |  |  | 22 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| ул.Партизанская | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
7 | с.Блохино | [5 empty] | Ермолаев С.В.
| ул.Октябрьская | 46 | 52 | 1 | 14 | 32 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
8 | с.Степановка | [5 empty] | Грошев М.В.
| ул.Дорожная | 36 | 30 | 1 | 17 | 5 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
9 | с.Кижеватово | [5 empty] | Чудайкин И.И.
| ул.Степная | 19 | 19 | 12 | 15 | 4 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15
| ул.Молодежная(многоэтажки) | 14 | 14 | 10 | 6 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| ул.Садовая | 26 | 30 | 5 | 11 | 16 | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
10 | с.Чемодановка | [5 empty] | Уланов В.А.
| ул.Фабричная(частный сектор) | 23 | 24 | 15 | 10 | 9 | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| ул.Заречная | 100 | 120 | 5 | 22 | 80 | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Техническое обслуживание проводится с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить у диспетчера участка по телефону 8(8412)67-74-04 или 8(84140)25-00-4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для график ВДГО октябрь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 26.09.2014 11:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для график ВДГО январь Бессоновский РЭГУ.xls
Дата отчета: 04.12.2014 14:22
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 41 | Excel 97-2003