## Лист1
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования
Пензенским районным эксплуатационным газовым участком январь 2016г.
, |  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Ф.И.О. слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | С. Возрождение | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
|  | 110 | 110 | 66 | 222 |  | 94 | Теплоухова Т.К.
Теплоухов А.М.
2 | с. Кичкилейка | 16 | 15 | 8 | 13 |  | 7 | Теплоухова Т.К. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Теплоухов А.М.
3 | с. Васильевка
| Ул.Центральная , ул. Заречная , ул. Подгорная , ул. Садовая | 198 | 222 | 20 | 97 |  | 112 | Митянин В.Д. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Меченко Е.Г.
4 | с. Ленино
| ул. Набережная (2 эт. Ж.д. -13 домов) | 257 | 261 | 252 | 27 |  | 21 | Гостев С.А. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Салатанов А.В.
Теплоухова Т.К.
5. | В/ч 21222 | 204 |  | 178 | 10 |  |  | Теплоухов А.М. | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Техническое обслуживание проводится с 9-00 до 17-00.
Конкретную дату и время выполнения работ
можно уточнить
у диспетчера по телефону 36-12-01.